脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

技术论证附录（《项目计划书》附1 · v0.3）

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 附件，非主文件。主文件为 docs/项目计划书.md（《项目计划书》正式版） |
| 本附件作用 | 提供"为什么这么做"的完整论证：技术选型理由、实测数据、逐条推理 |
| 项目名称 | 脑控游戏运动想象在线解码模块 |
| 合作企业 | 翔宇医疗 |
| 承担团队 | 智能医学工程专业大一学生团队（4 人） |
| 团队成员 | 蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤 |
| 项目进度 | 尚未开始。本文件是开工前的计划；文中技术数据来自参考骨架，不属于本团队成果 |
| 配套参考 | bci-decoder/（参考骨架：他人编写的示例程序，仅供学习与可行性验证，不计入项目进度） |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档状态 | 附录 v0.4（内容与主文件一致，仅详略不同） |
| 课程里程碑 | W7 立项与 MVP 规格 → W9 可运行 MVP → W11 用户反馈/中期评审 → W14 Beta 版本 → W15 Demo Day → W16 反思与归档 |
| 关键日期 | 10/13、10/27、11/10、12/01、12/08、12/15（依据 syllabus 的 Milestone Submission 要求） |
| 一句话目标 | 交付一个可独立运行、可被脑控游戏直接调用的在线运动想象解码模块 |

本文件是技术论证附录，不是主文件。 - 要看"要做什么、什么时候做、谁做" → 请打开主文件 docs/项目计划书.md（8 页，无专业术语）。 - 要看"为什么这么选、数据从哪来、有哪些反例" → 才读本文件（较长，14 页）。 两者时间口径、验收标准、进度标记完全一致；如有疑问，以主文件为准。

0. 一页速览

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 要做什么 | 一条从原始 EEG 到"运动意图"的在线实时解码链路，封装成游戏可调用的模块 |
| 不做什么 | 不造采集硬件；不做医疗诊断级产品；不做 4 分类；不采集真实患者数据 |
| 核心交付物 | ① 在线解码模块（可执行）② 真实数据基线报告 ③ 脑控游戏 Demo ④ 对接文档 + Docker |
| MVP 判定 | 3 分钟内完成"校准 → 试玩 → 出结果"全流程，且企业能独立启动模块 |
| 当前进度 | 项目尚未开始——本文件是开工前的计划，六个阶段全部未开始。技术可行性由参考骨架验证（不计入项目进度），见第 2、3 节 |
| 周期 | 10 周（W7–W16），与课程 syllabus 的 6 个里程碑对齐 |
| 关键节点 | W7 立项与 MVP 规格（10/13）→ W9 可运行 MVP（10/27） → W11 用户反馈/中期评审（11/10）→ W14 Beta 版本（12/01）→ W15 Demo Day（12/08）→ W16 反思与归档（12/15） |
| 评审纪律 | 每次评审都提交三件套：当前版本 + 过程证据 + 下一轮决策 |
| 团队 | 大一学生 4 人（蓝喜阳、阎浩文、黄凯森、王释贤），无人有 BCI 经验，因此本计划刻意压低了技术难度 |
| 技术路线 | 频带功率 + LDA 为主力（不上深度网络）；黎曼几何为第二阶段增强 |
| 最关键的一个数 | 端到端响应 ≈ 2 s，瓶颈是滑窗长度而非算法（量级已由参考骨架验证，见 2.2） |
| 最大风险 | 4 人零基础 + 只有两周到 MVP；其次是在线因果滤波与离线不一致（设计上已规避） |
| 成本 | 软件全部开源，硬件 0 采购（借用企业设备），见第 9 节 |

1. 项目定位与交付边界

1.1 交付边界（先划清，否则会做成"半个游戏 + 半个算法"）

| 分工 | 归属 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 脑电采集硬件 | 企业 / 设备方 | 我们只对接其数据流（优先 LSL） |
| 在线解码模块 | 本项目 | 核心交付物 |
| 游戏画面、玩法、UI | 游戏团队（或我方 1 人兼） | 我们只提供标准输出接口 |
| 游戏与解码的联调 | 双方 | 以接口契约为准 |
| 真实被试采集与伦理 | 企业主导，我方配合 | 涉人数据必须走伦理审查 |

我们交付的"产品"本质上就是一段消息流：

{"t_data": 12.345, "t_wall": 8412.551, "label": "left", "label_id": 0,
 "confidence": 0.83, "probs": [0.83, 0.17], "state": "running",
 "compute_ms": 1.2, "window_seconds": 2.0}

游戏拿到它就能驱动角色——这是衡量模块成败的唯一标准。

1.2 为什么选"脑控游戏"而不是"脑控轮椅"作为第一版载体

| 对比维度 | 脑控轮椅 | 脑控游戏 |
| --- | --- | --- |
| 容错要求 | 极严（安全责任） | 宽松（错了重来） |
| 决策窗口 | 越短越好 | 可设计成 1–3 s |
| 精度门槛 | >90% 才敢用 | 70% 就能"玩起来" |
| 数据回流 | 少 | 多（持续产生标注数据） |
| 演示效果 | 风险高 | 视觉冲击强、易做 Demo |
| 康复契合度 | 一般 | 极高（游戏化康复） |

策略：用游戏打磨在线解码闭环、把数据攒起来，再把同一套解码模块复用到轮椅/康复场景。这与企业"最终形成可调用的在线解码模块"的目标完全一致。

1.3 大一团队的成功标准（写进验收）

- 公开数据集上，二分类运动想象达到可复现的真实基线（说明方法有效）； - 伪在线回放中，端到端响应可测量、计算耗时 p95 < 50 ms（说明可落地）； - 跨被试精度下降可量化、可解释（说明有泛化能力）； - 不使用任何合成数据对外报告准确率（学术诚信红线）。

2. 参考骨架：开工前用来学与验证（**不是我们的成果，也不计入进度**）

2.1 参考骨架是什么

开工前，团队拿到一份他人编写的示例程序，放在 bci-decoder/ 目录。它是学习用的参考资料，作用有两个：

1.	照着学：看清一条完整链路长什么样，少走弯路；

2.	验证可行性：跑一遍，确认这条路在技术上走得通。

它有下面这些部件（我们要理解它，然后自己动手实现自己的版本）：

骨架 = 管道；MVP = 管道 + 游戏。本节只说明"参考实现长什么样"，我们的项目尚未开始。

bci-decoder/
├── bci_decoder/
│   ├── sources/       # 数据源：mock(自检) / replay(离线回放) / lsl(真实设备)
│   ├── buffer.py      # 环形缓冲（固定容量，保证长跑内存恒定）
│   ├── pipeline/      # preprocess(因果滤波+CAR+伪迹) → features → classifier → postprocess
│   ├── outputs/       # 输出通道：console / jsonl / websocket
│   ├── core.py        # 解码引擎：串起"源→缓冲→流水线→输出"
│   ├── config.py      # 全部参数集中在一个 YAML
│   └── cli.py         # 命令行入口 run / benchmark / show-config
├── configs/           # default / demo_online / demo_replay
├── scripts/           # bootstrap_demo.py 端到端自检与训练
└── tests/             # 单元测试 + 端到端测试

关键设计（我们要在自己实现里沿用这些思路）：

1.	数据源可替换——实现 Source.stream() 即可接入任意设备，这是"即插即用"的关键；

2.	流水线各环节独立可测——便于定位问题；

3.	输出多通道——同一次解码可同时送终端、落盘、WebSocket；

4.	配置驱动——交付时企业只改一个 YAML。

2.2 参考骨架验证出的技术结论（**不是我们的成绩**）

⚠️ 下表数字来自他人编写的参考骨架 + 合成数据。列在这里只为说明"技术可行、量级可控"， 它们不是本团队的成果，也不能当作算法准确率。我们自己的数字要等自己实现后实测。

| 项目 | 参考骨架的结果 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 自带单元/端到端测试 | 14 / 14 通过 | python -m pytest |
| 计算耗时 | 平均 1.5 ms；p95 = 2.1 ms；max = 4.7 ms | cli benchmark |
| 端到端响应估算 p95 | ≈ 2002 ms（= 2 s 窗口 + 2.1 ms 计算） | 同上 |
| mock 源自检 | 能跟踪 idle → left 类别切换，state 正确标记 | cli run --config configs/demo_online.yaml |
| replay 回放（伪在线） | data/sample_continuous.npy 回放通过，24 次决策稳定输出 | cli run --config configs/demo_replay.yaml |

参考骨架里没跑通 / 我们没有的部分（一律视为未开始）：

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型训练产物落盘 | ⚠️ 骨架里失败 | artifacts/ 目录写入被拒（PermissionError）；我们实现时要改由程序自动建目录 |
| WebSocket 输出 | ⚠️ 骨架里未运行 | websockets 未安装 |
| LSL 真实设备接入 | ⚠️ 骨架里未运行 | pylsl 未安装，且尚无设备 |
| 离线真实基线（moabb） | ⏳ 未开始 | 属第 ③ 阶段（11/10） |
| 黎曼几何（pyriemann） | ⏳ 未开始 | 属第 ④ 阶段（12/01） |
| 脑控游戏 Demo / 校准流程 / Docker | ⏳ 未开始 | 尚无任何实现 |

两条纪律： ① 参考骨架的数字只用于说明可行性，绝不作为我们的成绩对外报告； ② 我们自己的准确率必须等 ③ 中期评审用 moabb + BCI IV 2a 测出来，在此之前不报任何准确率。

2.3 由此得到本项目最重要的一个技术结论

延迟瓶颈不在算法，而在窗口长度。 计算只占 2.1 ms（0.10%），窗口累积占 2000 ms（99.90%）。 把 LDA 换成深度网络、上 GPU，对端到端延迟几乎没有任何帮助； 真正有效的手段是缩短窗口——但窗口越短，可用信息越少，准确率越低。

因此，"窗口长度"是本项目最核心的工程决策，必须与游戏团队共同确定：

| 游戏类型 | 可接受响应 | 建议窗口 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回合制 / 迷宫 / 弹球 | 2–3 s | 2.0 s | 准确率优先（MVP 采用） |
| 弹球 / 赛车 | 1–1.5 s | 1.0 s | 需重新训练模型 |
| 实时动作 | < 0.5 s | — | 运动想象范式不适合 |

给企业的建议：不要在需求上既要"高准确率"又要"极低延迟"，这在物理上冲突。正确做法是先定游戏节奏，再倒推窗口长度，最后在窗口内优化准确率。

3. 难度控制：三层策略（针对"团队全是大一"的核心设计）

大一学生最大的风险不是不努力，而是选错难度。本计划把全部工作分成三层：

| 层级 | 内容 | 是否 MVP 必做 | 难度 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层：工程闭环 | 解码链路 + 单测 + 压测 + 游戏 Demo + Docker + 文档 | 必做 | ★ | ⏳ 全部未开始（参考骨架可借鉴） |
| 第二层：真实数据基线 | moabb 拉公开数据集 + pyRiemann 跑二分类 | 必做 | ★★ | ⏳ 未开始 |
| 第三层：研究性探索 | 跨被试迁移、多脑区融合、深度模型 | ⚠️ 时间允许才做 | ★★★★ | ⏳ 未开始 |

3.1 明确"本版不做"的清单（写下来才好拒绝）

•	❌ 不做 4 分类——第一版只做 2 类（左手 / 右手）+ 静息/idle；

•	❌ 不做深度模型——EEGNet 等在跨被试上经常打不过 CSP+LDA / 黎曼方法，且数据量不够；

•	❌ 不做真实患者采集——伦理与合规成本过高，本版只用公开数据 + 健康同学自测；

•	❌ 不做 Unity 正式版——先用 pygame/Web 出原型；

•	❌ 不做在线自适应微调——列为下一期方向；

•	❌ 不自己写算法库——CSP、黎曼、评测框架全部复用开源实现。

3.2 给大一团队的"反坑"约定（团队纪律）

| 坑 | 本项目约定 |
| --- | --- |
| 只做离线，交付时答不上"能实时跑吗" | 从第一天起，所有实验都用因果滤波；延迟列为考核指标 |
| 一上来就上深度学习 | 先传统后深度；用传统基线证明深度确实更强才换 |
| 忽视跨被试漂移 | 必须做 LOSO（留一被试）实验 |
| 用合成数据报成绩 | mock/synth 仅用于工程自检，禁止对外报准确率 |
| 结果无法复现 | 强制 Git + 实验记录（脚本 + 配置 + 输出）落盘 |
| 忘记记录数据 | 游戏运行全程 jsonl 落盘，这是后续做迁移学习的数据资产 |

4. 开源项目复用方案（不重复造轮子）

所有依赖均为商用友好许可（BSD / MIT 系），已核实仓库存在。

| 优先级 | 项目 | 许可 | 在本项目中怎么用 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | `mne-tools/mne-lsl` | BSD-3 | 接真实设备时的实时缓冲/流接入写法参考 | M4 |
| ★★★★★ | `NeuroTechX/EEG-ExPy` | MIT | 架构范本（采集→处理→分类→反馈），对照修正我方设计 | M4 |
| ★★★★☆ | `NeuroTechX/moabb` | BSD-3 | 真实评测地基：接 BCI IV 2a/2b、OpenBMI，跑标准协议 | M2 |
| ★★★★☆ | `pyRiemann/pyRiemann` | BSD-3 | 协方差 + 黎曼几何 + 欧氏对齐（EA），第二阶段主力 | M3 |
| ★★★★☆ | `braindecode/braindecode` | BSD-3 | 可选：仅当时间充裕时做 EEGNet 对比 | M3（可选） |
| ★★★☆☆ | `labstreaminglayer/LSL4Unity` | MIT | 若游戏端是 Unity，用它订阅我方输出流 | M5 |
| ★★★☆☆ | `NeuroTechX/awesome-bci` | — | 查资料总目录 | 全程 |
| ★★☆☆☆ | `brainflow-dev/brainflow` | Apache-2.0 | 设备抽象思路参考（兼容更多硬件） | 下一期 |

4.1 复用纪律（避坑）

•	评测纪律：moabb 是唯一对外报准确率的来源；mock/synth 只用于验证"链路通不通"。

•	在线 vs 离线：不要照抄离线教程的零相位 filtfilt（用到未来样本，在线不可用）。

•	通道顺序：接真设备时通道顺序必须与采集端一致，否则 C3/C4 侧向颠倒，模型会稳定地输出相反结果——这是最难排查的错误。

•	许可：商用前逐个确认 License；若未来静态链接 GPL 系项目需重新评估。

5. 技术方案（MVP 版）

5.1 主链路

原始 EEG ─▶ 因果滤波 ─▶ CAR重参考 ─▶ 伪迹标记 ─▶ 环形缓冲
                                                     │
                                          滑窗(2s/步长0.5s)
                                                     ▼
                                    频带功率特征 ─▶ LDA ─▶ 决策稳定化 ─▶ 输出

| 环节 | MVP 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 工频 | 50 Hz 陷波（IIR, Q=30），因果带状态 | 中国工频 |
| 带通 | 8–30 Hz（mu + beta） | 运动想象主频段 |
| 重参考 | 共平均参考 CAR | 无状态、简单有效 |
| 伪迹 | 峰峰值阈值，只标记不丢弃 | 丢弃会造成输出中断，体验更差；标记后降级为 idle 更符合直觉 |
| 特征 | 频带功率对数（mu/beta × 8 通道 = 16 维） | 快、可解释、数据需求低 |
| 分类器 | LDA（标准化 + 线性判别） | 小数据、低延迟的强基线 |
| 后处理 | EMA 平滑 + 连续 3 次一致性投票 + 置信度门限 | 宁可迟钝，不可抖动 |

5.2 通道布局（已为多脑区融合预留）

C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz，天然包含：

•	运动区（C3/Cz/C4/CP3/CP4）：运动想象主战场；

•	枕叶（Oz/P3/P4）：alpha 节律与注意状态；

•	前额叶（需额外加 F3/F4/Fz）：认知负荷、注意——下一期。

融合方法按复杂度递增：① 特征级拼接（先做这个）→ ② 分区独立分类 + 决策融合 → ③ 多分支网络 + 区域注意力（研究向）。

必须做消融实验：单区 vs 多区。没有增益也是有效结论，它能避免后续投入浪费。

5.3 状态机（防止"用未校准模型驱动游戏"）

┌────────┐  start   ┌──────────────┐  校准完成   ┌─────────┐
   │  IDLE  │─────────▶│ CALIBRATING  │────────────▶│ RUNNING │
   └────────┘          └──────────────┘             └────┬────┘
        ▲                                               │
        │                  stop / 信号质量持续异常       │
        └───────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
                        ┌───────────┐
                        │  ERROR    │  设备断开 / 数据超时
                        └───────────┘

| 状态 | 行为 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 不推理 | 不发消息 |
| CALIBRATING | 采集校准数据、训练/微调模型 | 只发进度 |
| RUNNING | 正常解码 | 发 label / idle |
| ERROR | 停止推理、告警 | 发错误状态 |

6. MVP 定义与演示脚本

6.1 MVP 的边界（一句话）

在 W9（10/27）之前，企业在一台普通笔记本上，按文档启动模块并接上游戏，3 分钟内完成一次"校准 → 试玩 → 出结果"的完整流程，且响应延迟有实测数字。

MVP 的提交节点是 10/27 · W9，距 10/13 立项只有 2 周。因此本节的功能清单按提交节点分批——1–4 必须在 MVP 前完成，5–6 放到中期评审，7–8 放到 Beta 与归档。不要在 MVP 阶段追求准确率，MVP 只证明"链路通、延迟可测、能演示"。

⚠️ 状态说明：本项目尚未开始，下表全部为"未开始"。 参考骨架（bci-decoder/）里存在类似实现，可作学习样例，但不属于本团队成果、不计入进度。

6.2 MVP 功能清单（按课程节点分批）

| 序号 | 功能 | 要求 | 提交节点 | 我们的状态 | 参考骨架是否有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线解码链路（mock / replay） | 两种源可切换并稳定输出 | ①→② MVP | ⏳ 未开始 | 有（可借鉴） |
| 2 | 输出接口（console + jsonl） | 契约稳定、可落盘 | ①→② MVP | ⏳ 未开始 | 有（可借鉴） |
| 3 | 决策稳定化 | 平滑 + 投票 + 置信度门限，含 idle | ①→② MVP | ⏳ 未开始 | 有（可借鉴） |
| 4 | 脑控游戏 Demo | 脑控弹球（左手/右手 → 挡板左右），可现场演示 | ② MVP | ⏳ 未开始（MVP 最大缺口） | 无 |
| 5 | WebSocket 输出 | 供游戏直接订阅 | ② MVP | ⏳ 未开始 | 有代码但从未跑通 |
| 6 | LSL 真实设备接入 | 接真实设备跑通 | ④ Beta | ⏳ 未开始 | 有代码但从未跑通 |
| 7 | 模型训练产物落盘 | 校准后可保存/加载分类器 | ③ 中期评审 | ⏳ 未开始 | 有代码但在本机写入被拒 |
| 8 | 离线真实基线 | moabb + BCI IV 2a 二分类，Kappa > 0.3 | ③ 中期评审 | ⏳ 未开始 | 无 |
| 9 | 伪在线回放（真实数据） | 回放准确率与离线差 < 5% | ③ 中期评审 | ⏳ 未开始 | 有回放机制（用合成样本） |
| 10 | 校准流程 | 引导页 + 2–3 min 采集 + 训练 + 试玩 | ④ Beta | ⏳ 未开始 | 无 |
| 11 | 一键部署 | requirements.txt + Docker + 启动说明 | ⑥ 归档 | ⏳ 未开始 | 无 |

10/27 前必须拿下的 = 第 1–5 项（其中第 4 项游戏 Demo 是最大缺口，且必须与第 1 项并行做）。 参考骨架能帮我们少踩坑，但代码要自己写、自己调通才算数。

6.3 演示脚本（8 分钟，中期评审与 Demo Day 通用）

1.	（0:00–1:00）问题与边界：企业要的是"能实时跑的解码模块"，不是离线刷分；我们的产品就是一段 JSON 消息流。

2.	（1:00–3:00）现场跑通链路：pytest（14/14）→ cli run（看 idle → left 切换与置信度）→ cli benchmark（报出我们自己代码的计算耗时 p95）。

3.	（3:00–4:30）讲清楚延迟真相：端到端 ≈ 2 s，其中 99.89% 是窗口累积；所以"窗口长度"要和游戏节奏一起定——这一页是全场最能体现工程成熟度的内容。

4.	（4:30–6:30）真实数据基线：moabb 跑 BCI IV 2a 二分类的 Kappa / 准确率 / ITR 表格（拒绝用合成数据）。

5.	（6:30–8:00）游戏联调：脑控弹球 Demo + 接口契约 + 下一轮决策（跨被试、多脑区、康复版）。

6.4 两种评审场景下的删减方案

| 场景 | 节点 | 演示取舍 |
| --- | --- | --- |
| W9 可运行 MVP（10/27） | 只有 2 周准备 | 只讲第 1、2、5 步（问题边界 + 现场跑通 + 游戏联调），第 3 步作为"已识别风险"简述，第 4 步明确说"中期评审交付"。切忌为现场效果赶造真实数据结果。 |
| W11 中期评审 / W15 Demo Day | 已有真实数字 | 五步全讲，重点是第 3 步（延迟分解）与第 4 步（真实 Kappa/ITR），并用第 ③/④ 里程碑的用户反馈支撑体验结论。 |

7. 时间计划（W7–W16，与课程里程碑对齐）

日期依据课程 syllabus 的 Milestone Submission 要求：10/13、10/27、11/10、12/01、12/08、12/15。 课程要求每次评审同时提交"当前版本 + 过程证据 + 下一轮决策"，因此下表每个里程碑都单独列出了过程证据——这是本计划与普通项目计划最大的区别，也是评审拿分的关键。 里程碑之间的时间是持续工作期：需求澄清、实现、测试、用户验证、迭代；具体课堂安排以当周课程通知为准。

7.0 正确性提醒：先确认你自己的课程序号

图中里程碑的日期是明确的（10/13、10/27、11/10、12/01、12/08、12/15），但课程序号请以你们 syllabus 为准。

上表按下述规则换算：若以 10/13 为 W7 起算，10/27 = W9、11/10 = W11、12/01 = W14、12/08 = W15、12/15 = W16（每周递进 2 次课，且所有里程碑都落在同一天，与图中"W7/W9/W11/W14/W15/W16 + 对应日期"的等差关系一致）。

若你们 syllabus 的 W 编号起点不同，以日期为准、只修正 W 号即可，任务与验收标准不受影响。

7.1 六个里程碑（与课程一一对应）

| 课程里程碑 | 日期 / 课次 | 本项目目标 | 验收标准 | 过程证据（评审必交） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 立项与 MVP 规格 | 10/13 · W7 | 需求确认会；冻结接口契约；环境统一；团队分工；确定 MVP 边界与窗口长度 | 第 11 节 5 个待确认问题全部有答复；接口契约确认；MVP 功能清单定稿 | 《需求确认记录》《接口契约 v1》《项目章程》、Git 仓库首次提交 | ⏳ 未开始 |
| ② 可运行 MVP | 10/27 · W9 | 端到端闭环跑通：mock/replay 数据驱动 → 解码输出 → 游戏响应 | pytest 全通过；cli run 输出 idle/left/right 与置信度；cli benchmark 报出延迟分解；游戏能被解码结果驱动 | 测试报告、延迟实测截图、可运行 Demo 录像、提交记录 | ⏳ 未开始 |
| ③ 用户反馈 / 中期评审 | 11/10 · W11 | 真实数据基线（moabb + BCI IV 2a）；至少 3 名同学实测并填简版问卷 | 二类 Kappa > 0.3；回放准确率与离线差 < 5%；3 份以上可用性/脑控感反馈 | 《基线报告》《伪在线测试报告》《用户测试记录（问卷+原始数据）》、下一轮优先级决策 | ⏳ 未开始 |
| ④ Beta 版本 | 12/01 · W14 | 算法增强（pyRiemann + 欧氏对齐）；校准流程；接真实设备（若可得）；稳定性 | 给出算法对比表并确定主推算法；完整"校准 → 试玩"流程；连续运行 1 h 不崩 | 算法对比报告、校准流程文档、稳定性长跑日志 | ⏳ 未开始 |
| ⑤ Demo Day | 12/08 · W15 | 面向企业与课程的完整演示：脑控弹球 + 延迟数字 + 泛化结论 | 演示一次成功；端到端响应可测；企业侧可独立启动模块 | 演示脚本、演示视频、验收记录、现场问答备忘 | ⏳ 未开始 |
| ⑥ 反思与归档 | 12/15 · W16 | 交付文档与 Docker 打包；复盘；明确下一期方向 | 交付文档齐全；企业可独立部署；复盘结论与下期路线成文 | 《交付说明》《复盘报告》《下一期路线图》、完整代码与数据归档 | ⏳ 未开始 |

7.2 里程碑之间的持续工作（按周）

| 课次区间 | 持续任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| W7 → W9（10/13–10/27） | 打通闭环、补测试、做压测 | 此阶段不追求准确率，只保证"链路通、延迟可测、能演示" |
| W9 → W11（10/27–11/10） | moabb 真实基线 + 伪在线验证 + 组织用户测试 | 中期评审的核心是真实数字与用户反馈，不是功能数量 |
| W11 → W14（11/10–12/01） | 算法增强、校准流程、真实设备联调、稳定性 | 用中期反馈决定优先级；跨被试与多脑区按剩余时间取舍 |
| W14 → W15（12/01–12/08） | 冻结功能、演练演示、修 bug | 停止加新功能，只做稳定性与演示准备 |
| W15 → W16（12/08–12/15） | 文档、Docker、归档、复盘 | 交付与反思，不写新代码 |

7.3 六个阶段与本团队的真实状态

这一节是进度真相表：项目尚未开始，全部为"未开始"。

| 阶段 | 目标 | 本团队状态 | 对应课程节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 学习与准备 | 掌握 Python、看懂脑电数据、跑通参考骨架 | ⏳ 未开始 | 10/13 前 |
| 阶段① 立项与 MVP 规格 | 定需求、冻结接口、定分工 | ⏳ 未开始 | 10/13 |
| 阶段② 可运行 MVP | 解码链路 + 脑控弹球打通 | ⏳ 未开始 | 10/27 |
| 阶段③ 真实基线 + 用户反馈 | 公开数据集准确率、同学实测 | ⏳ 未开始 | 11/10 |
| 阶段④ Beta | 算法增强、校准流程、接设备 | ⏳ 未开始 | 12/01 |
| 阶段⑤⑥ 演示与归档 | Demo Day、交付打包、复盘 | ⏳ 未开始 | 12/08 / 12/15 |

一句话结论：图纸看懂了，还没开工。 参考骨架（bci-decoder/）帮我们确认了"这条路走得通、计算量很小"，但它不是我们的成果。 我们要做的是自己把它实现一遍，并加上骨架里没有的游戏。 距离第一个硬节点（10/27 可运行 MVP）只有两周，且没有余量。

7.4 并行策略（4 人两条线）

•	算法线（阎浩文，蓝喜阳配合）：阶段③ 真实基线 → 阶段④ 算法增强（跨被试、多脑区按剩余时间取舍）；

•	工程线（王释贤）：阶段② 解码链路 + WebSocket → 阶段④ 接设备 → 阶段⑥ 打包交付；

•	游戏线（黄凯森，必须与工程线并行）：阶段② 脑控弹球 → 阶段③ 配合用户测试 → 阶段⑤ 演示；

•	统筹（蓝喜阳）：对接企业、管接口与进度、盯证据包；

•	交汇点：`replay` 回放——算法与工程在这里验证一致性，是质量控制的关键节点；

•	证据线（黄凯森汇总，全员提供）：每个里程碑的过程证据归档到 docs/evidence/W{n}_{日期}/，评审前 24 小时必须齐备。

4 人团队的现实：没有余量做"专人专岗"。每人一块主责， 游戏和算法必须同时推进——黄凯森先用键盘把游戏做出来，不要等算法完成。

给评审的三件套模板（每次提交照抄结构即可）： 1. 当前版本：可运行的代码/镜像 + 版本号 + 本次新增能力； 2. 过程证据：测试报告、实测数据、用户问卷、决策记录（有数字、有出处）； 3. 下一轮决策：下个里程碑要做什么、砍掉什么、依据是什么。

8. 验收标准

8.1 技术指标

| 指标 | 目标值 | 实测方式 |
| --- | --- | --- |
| 二分类准确率 / Kappa | Kappa > 0.3（BCI IV 2a 二类） | moabb 标准协议 |
| 端到端响应时间 | ≤ 3 s（含 2 s 窗口），必须实测并报出分解 | cli benchmark + 回放计时 |
| 单次计算耗时 p95 | < 50 ms（留足余量） | 自己实现后用 cli benchmark 实测（参考骨架同量级约 2 ms） |
| 在线/离线一致性 | 回放准确率与离线差 < 5% | 伪在线回放对比 |
| 误触发率 | 静息态误触发可量化、可压低 | 静息段长跑统计 |
| 稳定性 | 连续运行 1 h 无内存增长、耗时不漂移 | 长跑脚本 |
| 跨被试下降 | 可量化、可解释 | LOSO 实验 |

8.2 产品与体验指标

•	脑控感（Sense of Agency）：用户是否觉得"是我在控制"；

•	主观负荷：NASA-TLX 简版；

•	可用性：SUS 简版；

•	单局 2–4 分钟，局间强制休息提示。

建议第一版就做简版问卷（5–8 题），每次用户测试后填写。数据虽少，但能立刻发现"算法指标好但体验差"的问题。

8.3 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 形式 | 提交节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线解码模块 | 代码仓库 + requirements.txt + Docker 镜像 | ② MVP / ⑥ 归档 |
| 2 | 接口契约文档 | Markdown（输入/输出/控制消息） | ① 10/13 |
| 3 | 基线报告 | Markdown（准确率/Kappa/ITR 表格） | ③ 11/10 |
| 4 | 伪在线与延迟测试报告 | Markdown（含延迟分解） | ③ 11/10 |
| 5 | 脑控游戏 Demo | 可执行 + 演示视频 | ② 10/27 / ⑤ Demo Day |
| 6 | 用户测试记录（问卷 + 原始数据） | Markdown + 数据文件 | ③ 11/10 |
| 7 | 算法对比与泛化报告 | Markdown | ④ 12/01 |
| 8 | 使用与部署说明 | Markdown（企业可独立操作） | ⑥ 12/15 |
| 9 | 复盘报告 + 下一期路线图 | Markdown | ⑥ 12/15 |
| 10 | 过程证据包 | docs/evidence/W{n}_{日期}/ 目录 | 每次评审 |

9. 团队分工、成本与合规

9.1 分工（4 人，均为大一）

| 姓名 | 角色 | 职责 | 需要的知识补全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝喜阳（组长） | 统筹 + 算法配合 | 对接企业、定接口与里程碑、盯进度与证据包；参与算法方案 | Python 基础、项目管理 |
| 阎浩文 | 算法主力 | 预处理、特征、分类器、离线实验与准确率 | Python → NumPy → MNE 教程 → sklearn |
| 黄凯森 | 数据评测 + 游戏 | 数据集与评测协议、报表与实验记录；脑控弹球与演示 | moabb 文档、交叉验证概念、pygame 基础 |
| 王释贤 | 在线工程 | 缓冲、流水线、延迟优化、WebSocket 接口、打包部署 | Python 工程、线程/异步基础 |

4 人分工说明：人手紧，每人都是一块主责 + 一块配合，不设专职文档岗。

必须并行：游戏（黄凯森）与解码链路（王释贤、阎浩文）同时推进，不要串行等。

每周固定一次例会（30 分钟，蓝喜阳主持）：各自报"本周产出 / 卡点 / 下周计划"，产出必须落到 Git。

9.2 学习路径（按优先级，避免"什么都学一点"）

1.	数学：线性代数（协方差、特征值、矩阵分解）→ 概率统计 → 信号与系统（傅里叶、滤波、采样定理）；

2.	编程：Python → NumPy / SciPy / Matplotlib；

3.	领域：10-20 系统、μ/β 节律、ERD/ERS → MNE 官方教程（最实用）；

4.	机器学习：scikit-learn 入门 → 交叉验证、正则化、过拟合；

5.	深度学习：本版不要求，时间充裕再跑 Braindecode 示例。

推荐资源：《脑机接口导论》、MNE-Python 官方文档、MOABB benchmark 文档、`NeuroTechX/awesome-bci`。

9.3 成本预算（体现"低成本"）

| 项目 | 预算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件 / 框架 | ￥0 | NumPy、SciPy、scikit-learn、MNE、MOABB、pyRiemann 全部开源免费 |
| 公开数据集 | ￥0 | BCI IV 2a/2b、OpenBMI、PhysioNet 均可免费获取（moabb 自动下载） |
| 计算资源 | ￥0 | 普通笔记本即可（参考骨架同量级计算 p95 ≈ 2 ms，无需 GPU） |
| 脑电采集设备 | ￥0 | MVP 阶段借用企业设备；如需自备，OpenBCI Cyton 约 ￥5–8k，本版不采购 |
| 云服务 / 服务器 | ￥0 | Windows 笔记本本地运行即可，不联网也可演示 |
| 合计 | ￥0（硬件由企业提供） |  |

成本控制的核心逻辑：不买硬件、不租算力、不用付费软件。全部成本转化为人力时间。

9.4 合规与安全

•	涉人数据（真实同学自测）必须先走伦理审查 + 知情同意；

•	采集真实被试前，明确数据用途、存储方式、匿名化处理；

•	本版不采集患者数据，康复版留待下一期并与企业共同设计；

•	开源许可逐个确认，商用前复查 GPL 系依赖。

10. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队全是大一，基础薄弱 | 进度拖慢 | 第 1 周集中补基础；先复现再创新；骨架已现成，降低起跑难度 | 全员 |
| 拿不到真实设备或数据 | 无法验证在线 | 早与企业确认设备型号与 LSL 支持；优先用公开数据集 + 回放验证 | 项目经理 |
| 在线直接套用离线零相位滤波 | 在线准确率暴跌 | 骨架从第一天就是因果滤波，已规避 | 工程线 |
| 窗口长度与游戏节奏不匹配 | 游戏"不跟手" | 先定游戏节奏，再倒推窗口长度 | 双方 |
| 只看准确率不看抖动 | 用户挫败 | 稳定化三重机制（已实现） | 工程线 |
| 盲目追深度模型 | 精度不升反降 | 严格用传统基线做对照，指标说话 | 算法线 |
| 用合成数据当成绩 | 学术风险 | 明确标注；对外只报 moabb 结果 | 数据线 |
| 忽视实验记录 | 结果无法复现 | 强制 Git + 实验配置/输出落盘 | 数据线 |
| BCI Illiteracy（约 15–30% 被试分不出） | 演示失败 | 为分不出的用户准备退路：降为 1 类、换范式、或纯辅助模式 | 游戏线 |
| 涉人数据无伦理审查 | 合规风险 | 真实采集前完成审查与知情同意 | 项目经理 |
| 课程节点比技术进度硬 | 10/27 交不出 MVP | 里程碑不可挪；先降功能不降节点——MVP 只保 ①②③+Demo | 项目经理 |
| 为评审赶造真实数据结果 | 学术风险 | W9 明确只演示链路与延迟；真实数字留到 ③ 中期评审 | 数据线 |
| 中期评审后才发现游戏不好玩 | 返工大 | ② MVP 就做键盘/Mock 版可玩，③ 之前完成 3 人以上内测 | 游戏线 |
| 评审前证据不齐 | 直接丢分 | docs/evidence/ 按里程碑归档，评审前 24 h 齐备 | 数据线 |
| Demo Day 才第一次完整演示 | 现场翻车 | ④ Beta 起每周演练一次，⑤ 前完成 3 次彩排 | 全员 |

11. 需要与企业确认的 5 个问题（① 立项与 MVP 规格 · 10/13 前必办）

1.	设备：现有采集设备的型号、通道数、采样率、通道顺序？是否有 SDK / LSL 支持？

2.	任务：期望类别数（2 类还是 4 类）？单次决策允许的最长响应时间是多少？

3.	接口：脑控游戏当前需要什么格式的输出（WebSocket / LSL / 串口 / 定制 SDK）？

4.	数据：是否已有企业侧实测数据可共享（哪怕少量也比公开数据更有说服力）？

5.	验收：验收标准由谁定义、以什么数据为准、什么时候验收？

第 1 题的"通道顺序"必须拿到书面确认——顺序错了会导致模型稳定输出相反结果。

12. 立即行动清单（① 立项与 MVP 规格 · 10/13 W7 起）

距 ② 可运行 MVP（10/27 W9）只有 2 周，因此本周清单只聚焦一件事：把闭环跑通、把规格冻结。算法增强、真实基线、设备联调本周一律不碰。 项目尚未开始，下面全部待做。

A. 开工准备（全队，第 1 周内完成）

☐ 	各自装好 Python 环境（推荐 Anaconda + VS Code），跑通 numpy / scipy / scikit-learn / mne

☐ 	全队各自跑一遍参考骨架（bci-decoder/），确保 4 个人都能独立运行，不要只有一个人会跑

☐ 	读懂参考骨架的链路结构，写一份"我们的实现打算怎么做"的简短笔记

B. MVP 的核心目标（10/27 前必须拿下）

☐ 	自己实现解码链路：洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出，能跑通（先借鉴骨架，再自己写）

☐ 	跑通 WebSocket：装好依赖，让解码结果真的能发给游戏（第一次成功运行）

☐ 	做脑控弹球游戏：先键盘控制版（有分数、有反馈、能重来）→ 再换成订阅解码消息

☐ 	模型保存：让程序启动时自动建目录，避免写入被拒

☐ 	注意：游戏与链路并行做，黄凯森不等算法完成

C. 规格与流程（① 阶段本体）

☐ 	召开企业需求确认会，落实第 11 节的 5 个问题，形成《需求确认记录》

☐ 	冻结接口契约（附录 A）——MVP 期间不得再改，否则游戏无法并行开发

☐ 	定稿 MVP 最小可交付集：骨架三项 + 脑控弹球 Demo + WebSocket 打通（见 6.2）

☐ 	确定游戏玩法与窗口长度（建议脑控弹球，2 类 MI，窗口 2.0 s）

☐ 	建 Git 仓库 + docs/evidence/W7_1013/ 证据目录，把现有 bci-decoder/ 纳入版本管理

☐ 	团队分工定稿，写出《项目章程》与 10/27 MVP 的验收口径

☐ 	安装 moabb 与 pylsl，仅做环境准备（真实基线留到 10/27 之后的中期阶段）

☐ 	预约 10/27 前的内测：至少 3 名同学试玩键盘版弹球，先把玩法跑顺

优先级提醒：B 组四条是 10/27 的成败关键，C 组可以并行但不要挤占 B 组。真实基线、跨被试、多脑区一律 10/27 之后再说。

附录 A：接口契约摘要

输入（脑电数据流）

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 数据格式 | (n_channels, n_samples)，单位 µV |
| 推荐通道 | C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz |
| 采样率 | 250 Hz（可配置） |
| 推荐接入 | LSL 流，名称可配置 |
| 数据块 | 建议 100 ms 一块 |

输出（解码结果） 见 1.1 节 JSON 示例。

控制消息（建议后续扩展）

{"cmd": "start"}
{"cmd": "stop"}
{"cmd": "calibrate", "seconds": 120}
{"cmd": "load_subject", "id": "sub01"}

附录 B：切换到真实设备的操作步骤

1.	确认设备能发布 LSL 流（多数采集软件都有该选项）；

2.	pip install pylsl；

3.	修改配置：

source:
  kind: lsl
  stream_name: "你的设备流名称"
  ch_names: [与设备实际通道顺序完全一致的通道名]   # 顺序必须完全一致
  sfreq: 250.0

4.	先用 console 输出观察 1 分钟，确认信号质量与时间戳正常；

5.	再切到 websocket 与游戏联调。

附录 C：兼容性与成本友好性说明（回应"兼容性强、成本低"）

| 兼容性维度 | 做法 |
| --- | --- |
| 设备兼容 | 只要设备能发 LSL 即可接入；无 LSL 时按 Source 接口写适配器（约 50 行） |
| 游戏引擎兼容 | 输出 WebSocket/JSON，语言无关；Unity 用 LSL4Unity，Web/pygame 直接连 |
| 操作系统兼容 | 纯 Python + 开源库，Windows / Linux / macOS 均可 |
| 硬件门槛 | 无 GPU 要求（参考骨架计算 p95 ≈ 2 ms） |
| 参数兼容 | 全部参数集中在单个 YAML，企业只改一个文件 |
| 模型可替换 | 分类器统一 predict_proba 接口，换 LDA → 黎曼 → ONNX 深度模型不改引擎 |

*本附件是开工前编写的计划，项目尚未开始。*

*文中技术数据来自他人编写的参考骨架（`bci-decoder/`），仅用于说明技术可行性与量级，*

*不属于本团队成果，也不能作为算法性能指标；第 4 节开源项目均已核实存在。*

*v0.2 已按课程 syllabus 的 Milestone Submission 要求（10/13、10/27、11/10、12/01、12/08、12/15）重排第 6、7、8.3、11、12 节。*

*v0.3 曾按骨架"完成度"标记进度；v0.4 已更正为"项目尚未开始、全部未开始"，*

*并把参考骨架与团队成果严格区分（第 0、2、3、6.2、7.3、9.1、12 节）；团队改为 4 人并填入成员姓名。*

*建议在完成 ① 立项与 MVP 规格（10/13）后，与主文件同步更新设备型号、类别数与验收标准。*

*【本附件到此结束】*

*返回主文件：docs/项目计划书.md（《项目计划书》正式版，8 页，无专业术语）*