脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

项目章程（v1.0）

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脑控游戏运动想象在线解码模块 |
| 合作企业 | 翔宇医疗 |
| 承担团队 | 智能医学工程专业大一学生团队（4 人） |
| 团队成员 | 蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤 |
| 文档定位 | 里程碑 ①（10/13 · W7）过程证据——团队内部约定：目标、指标、分工、纪律、协作方式 |
| 项目周期 | 10 周：10/13 – 12/15（课次 W7 – W16） |
| 文档状态 | v1.0。章程是"团队自己的规矩"，修改需全队同意 |
| 配套文件 | docs/MVP规格说明书.md（范围与验收）、docs/需求确认记录.md（企业需求）、docs/项目计划书.md（主文件） |
| 项目进度 | 开工。六个里程碑全部 ⏳ 未开始 |

章程与计划书的区别： 《项目计划书》对外，讲做什么、为什么； 本章程对内，讲"我们四个人怎么协作、按什么规矩干活、谁在什么时候交什么"。

1. 项目使命与唯一成功标准

1.1 使命

做出一条从原始脑电到"运动意图"的在线实时解码链路，封装成可被脑控游戏 / 脑控轮椅直接调用的模块。

1.2 唯一成功标准（不可替代）

能不能驱动游戏，是衡量我们成败的唯一标准。

不是"跑了多少实验"，不是"用了多先进的模型"，而是：

同学戴上脑电帽、想象动作、游戏里的挡板真的动了。

1.3 我们交付的"产品"是什么

一句话：一段 JSON 消息流。

{"label": "left", "confidence": 0.83, "probs": [0.83, 0.17], "state": "running", ...}

游戏拿到它就能驱动角色。字段定义见《MVP 规格说明书》4.2（已冻结）。

2. 项目目标

2.1 分层目标

| 层级 | 目标 | 节点 | 是否必做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：工程闭环 | 解码链路 + 测试 + 压测 + 脑控弹球 Demo | ② 10/27 | 必做 |
| 第二层：真实数据基线 | moabb + BCI IV 2a 二分类，Kappa > 0.3 | ③ 11/10 | 必做 |
| 第三层：算法增强与交付 | 黎曼 + 欧氏对齐、校准流程、Docker | ④⑥ 12/01–12/15 | 必做 |
| 探索项 | 多脑区融合消融 | ④ 按剩余时间 | 可选 |

2.2 明确不做（写进章程，避免中途跑偏）

•	不造采集硬件；

•	不做医疗诊断级产品；

•	不做 4 分类（本期冻结为 2 类 + idle）；

•	不上深度学习（数据量不够，跨被试常打不过传统方法，且对延迟无帮助）；

•	不采集真实患者数据（伦理审查未走完）；

•	不做脑控轮椅实物（本期用游戏打磨闭环，轮椅是下一期的复用目标）。

3. 成功指标（验收口径）

3.1 技术指标

| 指标 | 目标值 | 节点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断准确率（Kappa） | > 0.3 | ③ 11/10 | 扣除"瞎猜蒙对"后的真实水平；0.6 以上算好 |
| 端到端响应时间 | ≤ 3 s | ② 10/27 | 其中 2 s 是等数据，必须实测并如实报告 |
| 单次计算耗时 | p95 < 50 ms | ② 10/27 | 用 cli benchmark 实测 |
| 误触发 | 什么都不想时不能乱动 | ② 10/27 | 靠置信度门限 → idle 保证 |
| 稳定性 | 连续 1 h 不崩、内存不涨 | ④ 12/01 | 长跑脚本验证 |
| 伪在线一致性 | 回放准确率与离线差 < 5% | ③ 11/10 | 验证因果滤波没搞坏东西 |

3.2 体验指标（同样算验收）

准确率不是唯一标准。还要看同学玩的时候：

•	有没有"我在控制它"的感觉（脑控感）；

•	累不累（认知负荷，用简版 NASA-TLX）；

•	愿不愿意再玩一次。

做法：每次试玩后填一份 5–8 题简版问卷；③（11/10）前至少 3 名同学完成实测。

3.3 过程指标（课程评审要求）

每次评审同时提交三件套：当前版本 + 过程证据 + 下一轮决策。

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 当前版本 | 可运行、可演示，不是 PPT |
| 过程证据 | docs/evidence/W{n}_{日期}/ 齐备（评审前 24 h） |
| 下一轮决策 | 明确写出下一步做什么、优先级怎么排、砍了什么 |

4. 团队与分工

4.1 角色表

| 姓名 | 角色 | 主责（一块） | 配合（一块） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝喜阳（组长） | 统筹 + 算法 | 对接企业、定接口与里程碑、盯进度、主持例会 | 参与算法方案与实验设计 |
| 阎浩文 | 算法主力 | 洗数据、找特征、训练判别程序、跑准确率实验 | 单元测试（特征/分类器/稳定化） |
| 黄凯森 | 数据评测 + 游戏 | 下载公开数据集、标准评测、脑控弹球游戏、备演示 | 用户测试与问卷 |
| 王释贤 | 工程 | 数据管道、通信接口（WebSocket）、速度优化、打包部署 | 接口联调、延迟压测 |

4.2 分工原则（四条）

1.	每人一块主责 + 一块配合，不设"只做文档"的人——人手紧，必须人人出代码；

2.	游戏与算法必须并行：黄凯森先用键盘把弹球做出完整玩法，不等算法完成；

3.	只有一个人会跑 = 没有人会跑：环境与流程必须 4 人都能独立执行（对应验收 A1）；

4.	接口只有一个出口：对外沟通由蓝喜阳出口；接口契约由王释贤维护，变更走流程。

4.3 两条工作线的交汇点

算法线（阎浩文）  ── 预处理/特征/分类 ──┐
                                        ├──▶ 【replay 伪在线回放】──▶ 一致性验证
工程线（王释贤）  ── 缓冲/管道/接口  ──┘                              │
                                                                      ▼
游戏线（黄凯森）  ── 键盘版弹球 ──────────▶ 换解码输入 ────────▶ 脑控弹球 Demo
                                                          （蓝喜阳统筹节点与验收）

replay 回放是两条线的交汇点：算法同学验证"离线方法在在线约束下还成立吗"， 工程同学验证"管道没把数据搞坏"。这个测试必须做，它是 ③ 阶段"差 < 5%"的前置。

5. 工作纪律

5.1 例会

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 频率 | 每周固定 1 次，30 分钟（蓝喜阳主持） |
| 议程（固定三句） | ① 上次承诺的做完了吗 → ② 卡在哪 → ③ 下次交付什么 |
| 产出 | 会议记录提交到 Git；没提交 = 没发生 |
| 额外判断 | 每次例会重新判断 MVP 降级级别（A / B / C，见《MVP 规格说明书》11.2），不能等到最后 3 天才降 |

5.2 版本管理（Git）

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 仓库 | 团队自建（GitHub / Gitee 均可），首次提交在 10/13 完成 |
| 忽略 | .gitignore 必须排除 .venv/、__pycache__/、大数据文件、artifacts/*.joblib |
| 提交粒度 | 一个提交做一件事；提交信息写清"做了什么" |
| 不用 `--force` | 不得强推公共分支 |
| 每天至少一次提交 | 提交记录本身就是过程证据，评审会看 |

5.3 文档与证据归档

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 证据目录 | docs/evidence/W{n}_{日期}/（如 W7_1013、W9_1027） |
| 归档时限 | 每个里程碑评审前 24 h 齐备 |
| 归档内容 | 测试报告、截图、录屏、问卷原始数据、会议记录、企业答复截图 |
| 原则 | 不补造。事后编的材料经不起追问，宁可写"本期未做" |

5.4 实验记录

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 禁止口头记录 | 跑过的实验必须落盘（配置文件 + 结果表 + 日期） |
| 配置即证据 | 每次实验保留当时生效的 YAML（cli show-config 导出） |
| 数据纪律 | mock / 合成数据只用于自检流程，绝不作为算法成绩 |

6. 里程碑与交付责任

| # | 日期 | 课次 | 目标 | 主责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 10/13 | W7 | 立项与 MVP 规格 | 蓝喜阳 | 《MVP 规格说明书》《需求确认记录》《项目章程》、Git 首次提交 |
| ② | 10/27 | W9 | 可运行 MVP | 王释贤 + 黄凯森 | 解码链路 + 脑控弹球 + 延迟实测 |
| ③ | 11/10 | W11 | 真实基线 + 用户反馈 | 阎浩文 + 黄凯森 | 基线报告、伪在线报告、问卷 |
| ④ | 12/01 | W14 | Beta 版本 | 阎浩文 + 王释贤 | 算法对比、校准流程、稳定性日志 |
| ⑤ | 12/08 | W15 | Demo Day | 蓝喜阳 + 黄凯森 | 演示脚本、视频、验收记录 |
| ⑥ | 12/15 | W16 | 反思与归档 | 王释贤 | 交付说明、Docker、复盘报告 |

节点不可挪，先降功能不降节点（《MVP 规格说明书》11.2 给出三级降级方案）。

7. 沟通与决策

7.1 决策规则

| 类型 | 谁定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案（特征/分类器选型） | 阎浩文提议 → 全队过 | 有争议用实验数据决定，不靠争论 |
| 接口契约 | 王释贤维护，冻结期内不得单方面改 | 变更走《MVP 规格说明书》第 9 节流程 |
| 范围与节点取舍 | 蓝喜阳定 | 涉及降级方案时，当场拍板，不拖 |
| 企业需求确认 | 蓝喜阳对外出口 | 避免多人对同一件事给不同答复 |
| 游戏玩法 | 黄凯森定 | 以"好玩 + 节奏匹配 2 s 窗口"为准 |

7.2 沟通机制

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 日常 | 群消息，当日事当日答 |
| 每周 | 例会 30 分钟 |
| 企业同步 | 每周 1 次书面进度；评审前 3 天发预告 |
| 上报 | 影响节点的卡点当天上报组长，不积压 |

7.3 冲突处理

•	技术分歧 → 设计最小实验，用数据说话（不投票、不凭资历）；

•	进度分歧 → 回到"唯一成功标准"（能不能驱动游戏），砍掉不影响闭环的部分；

•	与人分歧 → 例会上讲，不对人、对事。

8. 资源与成本

| 项目 | 花费 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | ￥0 | 全部开源（Python、NumPy、scikit-learn、MNE、MOABB 等） |
| 数据集 | ￥0 | 公开数据集免费，程序自动获取 |
| 电脑 | ￥0 | 普通笔记本即可，不需要显卡（计算量很小） |
| 脑电帽 | ￥0 | MVP 阶段借用企业设备 |
| 服务器 | ￥0 | 本地运行，不联网也能演示 |
| 合计 | ￥0 | 成本全部是人的时间 |

9. 风险登记与责任

| 风险 | 后果 | 对策 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目只剩两周到 MVP | 10/27 交不出 | 立刻开工；执行降级方案（先降功能不降节点） | 蓝喜阳 |
| 团队全是大一、零基础 | 进度拖慢 | 第 1 周先跑通环境与参考骨架；4 人都会跑 | 全队 |
| 游戏与算法不同步 | F4 拖到最后 | 黄凯森先用键盘做完整玩法，不等算法 | 黄凯森 |
| WebSocket 依赖装不上 / 跑不通 | 游戏驱动不了 | 第 1 周就验证；备用方案：jsonl 轮询 / 本地 TCP | 王释贤 |
| 因果滤波与离线不一致 | 在线无效 | 从第一天就用因果滤波；replay 回放必测 | 阎浩文 |
| 通道顺序错 | 输出稳定相反 | mock/replay 阶段锁死 ch_names；接设备前书面确认 | 王释贤 |
| 盲目追深度模型 | 精度不升反降 | 严格用传统基线做对照，指标说话 | 阎浩文 |
| 拿合成数据当成绩 | 学术风险 | 红线：MVP 不报任何准确率 | 蓝喜阳 |
| 忽视实验记录 | 结果无法复现 | 强制落盘配置 + 结果 + 日期 | 全队 |
| 演示机依赖缺失 | 现场翻车 | 提前在演示机跑通；备离线依赖包 | 王释贤 |
| 有人天生分不出来（脑机盲） | 单人演示失败 | 准备退路：改"专注/放松"控制，或换试玩者 | 黄凯森 |
| 涉人数据无伦理审查 | 合规风险 | 采集真人数据前完成伦理审查 + 知情同意 | 蓝喜阳 |
| 评审前证据不齐 | 直接丢分 | docs/evidence/W{n}_{日期}/ 24 h 前齐备 | 蓝喜阳 |

行业事实（提前说明，避免被质疑）：约 15%–30% 的人对运动想象不敏感，怎么练都分不出来。 这叫脑机盲，是范式本身的问题，不是算法差。

10. 开工第一周任务（10/13 起，带 ★ 为 MVP 成败关键）

A. 先做这三件（★）

☐ 	★ 搭出我们自己的解码链路：洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出（可读参考骨架，但要自己写、自己调通）

☐ 	★ 把解码结果发给游戏：装好 websockets 并第一次真正跑通

☐ 	★ 做脑控弹球游戏：先用键盘把玩法做完整（有分数、有反馈、能重来），再换解码消息

B. 同期必办

☐ 	召开企业需求确认会，落实《需求确认记录》Q1–Q5

☐ 	冻结接口契约（《MVP 规格说明书》第 4 节）

☐ 	建 Git 仓库 + docs/evidence/W7_1013/

☐ 	定稿本文档与 10/27 验收口径

☐ 	全队 4 人各自独立跑通环境与参考骨架

☐ 	预约 10/27 前内测：至少 3 名同学试玩键盘版弹球

C. 本周不要做

☐ 	不要下载完整数据集跑实验（真实准确率是 11/10 的事）

☐ 	不要上深度学习

☐ 	不要接真实设备（设备信息还没确认）

这三件事都会挤掉"把 MVP 做出来"的时间。

11. 术语与状态口径

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 滑窗长度 / 决策窗口 | 做一次判断需要累积的数据时长（MVP = 2.0 s） |
| 端到端响应时间 | 从"窗口最后采样点到达"到"游戏收到消息"的总时间 |
| `idle` | "不动"——本次没有可信的运动意图 |
| 伪在线回放 | 把录好的离线数据分块喂进在线链路，验证在线行为 |
| `bci-decoder/` | 参考骨架：他人编写的示例程序，仅供学习与可行性验证 |
| 状态标记口径 | ⏳ 未开始 / 🔄 进行中 / ✅ 已完成并实测（本团队口径） |

关于参考骨架的纪律（全队必读）

开工前团队拿到一份别人写好的示例程序（bci-decoder/）。它是学习用的参考资料：

•	✅ 可以用：读它的代码理解链路结构，跑一遍确认技术可行；

•	❌ 不能说：它的测试结果、耗时数字不是我们的成果，不能对外报告；

•	✅ 必须做：我们自己的代码要自己写、自己调通，才算我们的进度。

一句话：骨架帮我们少踩坑，但成果必须自己挣。

变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 参与人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-13 | 首次发布 | 全队 |

*本章程是里程碑 ①（10/13 · W7）的过程证据之一，约定团队的目标、指标、分工与纪律。*

*范围与验收口径以《MVP 规格说明书》为准；企业需求以《需求确认记录》为准；*

*对外正式计划以《项目计划书》为准。*