脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

项目计划书

| 项目名称 | 脑控游戏运动想象在线解码模块 |
| --- | --- |
| 合作企业 | 翔宇医疗 |
| 承担团队 | 智能医学工程专业大一学生团队（4 人） |
| 团队成员 | 蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档状态 | 正式版 |
| 项目进度 | 尚未开始——本文件是开工前的计划；第一个里程碑 10/13 立项与 MVP 规格 |
| 项目周期 | 10 周：10/13 – 12/15（课次 W7 – W16） |
| 一句话目标 | 做一个能"读懂"脑电波的模块，让同学靠想象动作就能玩小游戏 |

这份文档怎么读：全文尽量不用专业词。遇到必须用的词，都在括号里用大白话解释过。 先读第 1、2 节（搞懂我们要做什么、怎么做），再读第 4 节（现在还缺什么），第 7 节是分工。 更细的技术资料放在配套文档里，需要时再查（见第 11 节）。 本文件是主文件；项目计划书草案 是它的技术论证附录，讲"为什么这么做"，平时不用读。

1. 我们要做什么

1.1 用人话解释这个项目

想象你要玩一个打砖块游戏，但不用手，而是用脑子想：

•	你想象自己的左手在动 → 挡板往左移；

•	你想象自己的右手在动 → 挡板往右移；

•	你什么都不想 → 挡板不动。

我们做的事，就是把这三件事变成游戏能听懂的命令。团队交付的核心就是中间那一层"翻译"。

1.2 一个关键前提：手不动，脑电波也会变

这是整个项目成立的基础，也是初学者最容易误解的一点：

就算你的手完全不动，只要你在"想象"动它，大脑运动区的电波强弱就会发生变化。 我们戴的脑电帽能测到这个变化，从而"猜"出你在想哪只手。

这个能力是可以练的，练几次就会越来越准。

1.3 系统分三块，我们只负责中间一块

①  脑电帽             ②  解码模块（我们的核心交付物）        ③  游戏
采集脑电波   ──►   把脑电波翻译成"左/右/不动"   ──►   收到指令，让角色动
（企业/设备方负责）       （我们负责）                （游戏团队负责）

对我们来说，最终交付的"产品"其实就是一句话：

"我判断出来了：他在想象左手，可信度 83%"

游戏收到这句话就知道该干什么。能不能驱动游戏，是衡量我们成败的唯一标准。

2. 我们怎么做（简单版）

2.1 数据怎么流动

脑电帽
  │  蓝牙 / 数据线，每秒送 250 个数
  ▼
【1】等够 2 秒的数据  ← 这一步决定了游戏的"反应速度"
  │
  ▼
【2】洗数据：滤掉干扰（市电嗡声、眨眼、咬牙、身体晃动）
  │
  ▼
【3】找特征：看左右脑"μ 波"（8–13 次/秒的电波）谁更强
  │
  ▼
【4】下判断：用一个小型判别程序算出 左 / 右 / 不动
  │
  ▼
【5】防抖动：连续 3 次都说是"左"才真的输出"左"（避免乱跳）
  │
  ▼
输出一句话给游戏，例如：{"判断":"左", "可信度":0.83}

2.2 三个"降低难度"的选择（重要）

因为团队没有基础，我们刻意选了最简单的技术，不是最先进的：

| 选择 | 我们怎么做 | 为什么不选更高级的 |
| --- | --- | --- |
| 只做 2 个动作 + 不动 | 左手 / 右手 / 不动 | 4 个动作准确率撑不住 |
| 用传统方法，不用深度学习 | 频带功率 + LDA（一种经典小分类器） | 深度学习要好几百人份的数据，我们拿不到；而且它在换人测试时经常还不如传统方法 |
| 把节奏放慢 | 决策窗口 2 秒 | 运动想象本来就慢，硬追"实时"只会又慢又错 |

2.3 一个必须让企业知道的事实：反应慢，不怪算法

运动想象这个方式，从"开始想象"到"游戏响应"大约要 2 秒。这 2 秒会花在哪里？

| 花在哪 | 预计耗时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 等数据攒够 2 秒 | 2000 毫秒 | 99.9% |
| 电脑实际计算 | 约 2 毫秒 | 0.1% |

上表是开工前的估算（依据：计算部分我们已经用参考骨架验证过量级，见第 3 节）。项目开始后我们会用自己的代码实测并如实报告。

结论（这是沟通时最有说服力的一句话）：

慢的原因是"要攒够 2 秒的数据才能判断"，不是电脑算得慢。 所以把算法换成深度学习、或者买更好的显卡，对速度几乎没有帮助。 唯一真正能提速的办法是缩短等数据的窗口——但窗口越短，信息越少，准确率越低。

因此：游戏必须配合这个节奏，不能要求它"跟手"。

打砖块、迷宫、回合制这类游戏合适；射击、格斗这类需要瞬间反应的游戏，运动想象根本做不到，请不要提这种需求。

3. 项目进度：尚未开始

目前我们还没有开始动手做。 这份文档是开工前的计划，第 4 节的六个里程碑全部处于"未开始"状态。

3.1 我们手上已有一个"参考骨架"

开工前，团队拿到了一份别人写好的示例程序（放在 bci-decoder/ 目录）。它是学习用的参考资料，不是我们的项目成果，也不计入项目进度。

它对我们有两个用处：

1.	照着学：能看清一条完整链路长什么样（洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出），少走弯路；

2.	证明技术可行：我们用它跑过一次，确认了下面几个关键事实。

| 参考骨架验证出的事实 | 结果 | 对我们的意义 |
| --- | --- | --- |
| 自带的测试能否通过 | 14 项全部通过 | 说明这条路走得通 |
| 判断一次要算多久 | 平均约 1.5 毫秒，最慢约 4.7 毫秒 | 计算很快，普通笔记本足够，不需要显卡 |
| 把录好的脑电数据当实时数据喂进去（回放测试） | 能正确识别出动作切换 | 说明"边收边判断"的做法可行 |
| 2 秒窗口 vs 计算耗时 | 窗口占 99.9% | 反应慢的锅在"等数据"，不在算法 |

⚠️ 必须说清楚的两点： ① 上述数字来自参考骨架 + 模拟数据，不是我们团队的成果，也不能当作算法准确率。 ② 真正属于我们的准确率、延迟数字，要等我们自己实现后用公开数据集（BCI IV 2a）测出来。在此之前，我们不对外报任何准确率。

3.2 我们自己的项目：全部未开始

| 要做的事 | 状态 | 归谁 |
| --- | --- | --- |
| 掌握 Python、看懂脑电数据 | ⏳ 未开始 | 全队 |
| 和企业确认需求、定接口 | ⏳ 未开始 | 蓝喜阳 |
| 自己搭出解码链路（洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出） | ⏳ 未开始 | 阎浩文、王释贤 |
| 让解码结果能发给游戏（WebSocket） | ⏳ 未开始 | 王释贤 |
| 脑控弹球游戏 | ⏳ 未开始 | 黄凯森 |
| 真实数据准确率（公开数据集） | ⏳ 未开始 | 阎浩文 |
| 校准流程、接真实设备 | ⏳ 未开始 | 王释贤、黄凯森 |
| 打包交付（Docker、文档） | ⏳ 未开始 | 王释贤 |

下一步就是第 9 节那份清单，从第 1 条开始做。

一句话总结现状：图纸看懂了，还没开工。 距离第一个硬节点（10/27 交出可运行 MVP）只有两周，这周必须动起来。

4. 六个里程碑（课程要求，时间不能改）

课程要求每次评审都交三样东西：当前版本 + 过程证据 + 下一轮决策。

| # | 日期 | 课次 | 我们要交什么 | 怎么算完成 | 交什么证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/13 | W7 | 和企业开会定需求；冻结接口；定分工 | 设备型号、类别数、响应时间都问清楚了 | 需求记录、接口文档、项目章程、Git 仓库 | ⏳ 未开始 |
| 2 | 10/27 | W9 | 可运行 MVP：解码链路 + 弹球游戏 | 能现场演示"想象 → 挡板动"；延迟有实测数字 | 测试报告、延迟截图、演示录像 | ⏳ 未开始 |
| 3 | 11/10 | W11 | 真实数据准确率 + 同学实测 | Kappa > 0.3（见 6.1 解释）；至少 3 人试玩并填问卷 | 准确率报告、回放对比报告、问卷原始数据 | ⏳ 未开始 |
| 4 | 12/01 | W14 | Beta 版：算法增强 + 校准流程 + 接真实设备 | 完整走通"校准 → 试玩"；连续跑 1 小时不崩 | 算法对比报告、稳定性日志 | ⏳ 未开始 |
| 5 | 12/08 | W15 | Demo Day 正式演示 | 演示一次成功；企业能独立启动模块 | 演示脚本、视频、验收记录 | ⏳ 未开始 |
| 6 | 12/15 | W16 | 交文档、打包、复盘 | 企业能自己部署；复盘和下期路线成文 | 交付说明、复盘报告、完整代码归档 | ⏳ 未开始 |

注意：本表全部为"未开始"。项目尚未启动，第一个要交的就是 10/13 的第 1 项。

5. 团队分工（4 人）

| 姓名 | 角色 | 主要负责 |
| --- | --- | --- |
| 蓝喜阳（组长） | 统筹 + 算法 | 对接企业、定接口与里程碑、盯进度；同时参与算法方案 |
| 阎浩文 | 算法主力 | 洗数据、找特征、训练判断程序、跑准确率实验 |
| 黄凯森 | 数据评测 + 游戏 | 下载公开数据集、跑标准评测、做脑控弹球、备演示 |
| 王释贤 | 工程 | 数据管道、通信接口（WebSocket）、速度优化、打包部署 |

4 人分工说明：人手比原方案紧，所以每人都有一块主责 + 一块配合，不设专人只做文档。

关键原则：游戏和算法必须并行——黄凯森先用键盘把游戏做出来，不必等算法完成。

每周固定一次例会（30 分钟，蓝喜阳主持）：各自说"这周做了什么 / 卡在哪 / 下周做什么"，产出必须提交到 Git。 例会议程建议固定为三句：上次承诺的做完了吗 → 卡在哪 → 下次交付什么。

6. 怎么算做成了

6.1 技术指标

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 判断准确率 | Kappa > 0.3 | Kappa 是扣除"瞎猜也能蒙对"之后的真实水平。0.3 是及格线，0.6 以上算好 |
| 响应时间 | ≤ 3 秒 | 其中 2 秒是在等数据，必须实测并如实报告 |
| 单次计算耗时 | < 50 毫秒 | 计算很快，参考骨架同量级只要约 2 毫秒（我们要自己实测） |
| 误触发 | 什么都不想时不能乱动 | 靠"置信度不够就输出不动"来保证 |
| 稳定性 | 连续跑 1 小时不崩、内存不涨 | 长跑脚本验证 |

6.2 体验指标（同样重要）

准确率不是唯一标准。还要看：同学玩的时候有没有"我在控制它"的感觉、累不累、愿不愿意再玩。每次试玩后填一份 5–8 题的简版问卷。

7. 预算：几乎不花钱

| 项目 | 花费 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | ￥0 | 全部用免费开源工具（Python、NumPy、scikit-learn、MNE、MOABB 等） |
| 数据集 | ￥0 | 公开数据集免费下载，程序自动获取 |
| 电脑 | ￥0 | 普通笔记本即可，不需要显卡（计算量很小） |
| 脑电帽 | ￥0 | MVP 阶段借用企业设备 |
| 服务器 | ￥0 | 本地运行，不联网也能演示 |
| 合计 | ￥0 | 成本全部是人的时间 |

8. 可能出问题的地方，以及我们怎么应对

| 风险 | 后果 | 我们的办法 |
| --- | --- | --- |
| 项目还没开始，只剩两周到 MVP | 10/27 交不出东西 | 本周立刻开工（见第 9 节）；宁愿少做功能，也不能迟交 |
| 课程时间改不了 | 10/27 交不出 MVP | MVP 只保留"解码链路 + 弹球游戏"，其他一律延后 |
| 4 个人、零基础，进度容易拖 | 谁都做不完 | 每人只认一块主责；游戏先用键盘做，不等算法 |
| 依赖没装、代码没跑过 | 演示时才发现跑不起来 | 提前跑通 WebSocket 和真实数据，不留到演示前 |
| 模拟数据好看，真实数据不好看 | 中期评审数字难看 | 现在就说清楚：模拟数据只证明流程，真实准确率等 11/10 才公布 |
| 游戏不好玩 | 用户不想用 | 先用键盘把游戏做出"好玩"，再接脑电 |
| 用户什么都不想时游戏乱动 | 体验崩溃 | 置信度不够就不输出动作（靠"置信度门槛"实现） |
| 有人天生分不出来 | 演示失败 | 准备退路：降成"专注/放松"一种控制，或改用辅助模式 |
| 涉及真人数据 | 合规问题 | 采集同学数据前必须走伦理审查 + 知情同意；本期不碰患者数据 |

行业事实（提前说明，避免被质疑）：约 15%–30% 的人对"运动想象"不敏感，怎么练都分不出来。这叫脑机盲，是范式本身的问题，不是算法差。

9. 开工清单（从 10/13 开始）

项目还没开始，下面每条都从零做起。带 ★ 的是不完成就交不出 10/27 MVP 的。

A. 先做这三件（★ 10/27 的成败关键）

1.	★ 照着参考骨架，搭出我们自己的解码链路：洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出，先让整条路能跑通。

*（骨架在 bci-decoder/，可以读它的代码，但我们要自己写、自己调通。）*

1.	★ 把解码结果发给游戏：装好 WebSocket 依赖并第一次真正跑通。

2.	★ 做脑控弹球游戏：先用键盘控制把玩法做完整（有分数、有反馈、能重来），再把键盘换成解码消息。

*注意：第 3 条和第 1、2 条并行做，不要等算法完成才开始做游戏。*

B. 同期必须办的流程事项

1.	和企业开需求确认会，问清第 10 节的 5 个问题（★ 决定后面所有技术选择）。

2.	冻结接口——定下来后不要再改，否则游戏和解码两边都对不上。

3.	建 Git 仓库，建立证据目录 docs/evidence/W7_1013/，从第一天就留痕。

4.	定稿项目章程和 10/27 的验收口径。

5.	全队各自跑一遍 Python 环境和参考骨架，确保 4 个人都能独立运行（不要只有一个人会跑）。

6.	预约 10/27 前内测：至少 3 名同学试玩键盘版弹球。

C. 本周不要做的事

•	不要下载完整数据集跑实验（真实准确率是 11/10 的事）；

•	不要上深度学习；

•	不要接真实设备（设备信息还没确认，接了也白接）。

这三件事都会挤掉"把 MVP 做出来"的时间。

10. 必须向企业问清的 5 件事（10/13 前）

| # | 问题 | 为什么关键 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集设备的型号、通道数、采样率、通道顺序？支持 LSL 吗？ | 通道顺序必须拿到书面确认——顺序错了，左右会完全反过来 |
| 2 | 期望做几个动作（2 个还是 4 个）？最长能接受几秒响应？ | 决定我们的技术难度和工作量 |
| 3 | 游戏需要什么格式的输出（网络消息 / LSL / 串口）？ | 决定接口怎么写 |
| 4 | 有没有企业实测数据可以给我们（哪怕一点点）？ | 比公开数据集更有说服力 |
| 5 | 由谁验收、以什么数据和标准验收、什么时候验收？ | 避免最后扯皮 |

11. 配套文档（想深入时再看）

本文件（《项目计划书》）是主文件——对外提交、团队执行、日常查看都用它。

下面几份是它的支撑材料，不需要通读，遇到对应情况再查。

| 文档 | 讲什么 | 什么时候看 |
| --- | --- | --- |
| `docs/项目计划书.md` | ★ 主文件：要做的事、进度、时间、分工 | 日常都用它 |
| docs/项目计划书草案.md | 技术论证附录（详细版）：为什么这么设计、技术依据、逐条论证 | 答辩被追问细节、或想查某个结论的依据时 |
| docs/在线解码模块设计说明.md | 接口格式、时间预算、如何换数据源 | 要改代码、要接设备时 |
| docs/脑控游戏方向专题建议.md | 游戏玩法怎么设计、怎么让体验好 | 做游戏前 |
| docs/开源项目参考清单.md | 可以参考的 15 个开源项目 | 不知道怎么做某个功能时 |
| docs/脑机接口运动想象解码项目规划.md | 技术背景、数据集、学习路径 | 想补基础知识时 |
| docs/evidence/ | 每次评审的过程证据归档 | 评审前 24 小时 |

两份计划书的关系（一句话）：

《项目计划书》是"要做什么"，《项目计划书草案》是"为什么这么做"。 内容不冲突，只是详略不同；两者时间口径、验收标准、进度标记完全一致。 有疑问时以《项目计划书》为准。

附录：接口长什么样（给游戏同学看）

解码模块发给游戏的消息（每秒 / 每 0.5 秒一条）：

{
  "t_data": 12.345,          // 这段脑电的时间点
  "label": "left",           // 判断结果：left / right / idle（不动）
  "confidence": 0.83,        // 可信度，0–1
  "probs": [0.83, 0.17],     // 左、右各自的概率
  "state": "running",        // running=正常；stabilizing=还在稳定中
  "compute_ms": 1.2,         // 这次算了多久
  "window_seconds": 2.0      // 用了多长的数据
}

游戏可以这样用：

•	直接看 label 决定角色动作；

•	用 confidence 决定动作力度（可信度高就动得快）；

•	state 是 stabilizing 时动作放缓，避免抖动。

游戏发给解码模块的控制消息：

{"cmd": "start"}                        // 开始解码
{"cmd": "stop"}                         // 暂停
{"cmd": "calibrate", "seconds": 120}    // 进入校准
{"cmd": "load_subject", "id": "sub01"}  // 切换到某个同学的模型

*本计划书编写于项目开工前。文中提到的技术数据均来自参考骨架（`bci-decoder/`）的验证，仅用于说明技术可行性，*

*不属于本团队的成果，也不能当作算法性能指标。我们自己的准确率与延迟数字将在 11/10 中期评审用公开数据集（BCI IV 2a）+ 标准评测工具给出。*

*在拿到真实数字之前，我们不对外报告任何准确率。*