脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

## MVP 规格说明书（v1.0 · 冻结版）

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脑控游戏运动想象在线解码模块 |
| 合作企业 | 翔宇医疗 |
| 承担团队 | 智能医学工程专业大一学生团队（4 人） |
| 团队成员 | 蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤 |
| 文档定位 | 里程碑 ①（10/13 · W7）核心产出。定义 MVP"做什么、做到什么程度、怎么算做完" |
| MVP 提交节点 | 10/27 · W9（可运行 MVP）——距立项仅 2 周，本文件是唯一范围依据 |
| 文档状态 | v1.0 冻结版（冻结日期 2026-10-13）。冻结后任何改动须走第 9 节变更流程 |
| 上游依据 | docs/项目计划书.md（主文件）、docs/详细技术路线.md（技术论证附录） |
| 配套文件 | docs/需求确认记录.md（企业需求来源）、docs/项目章程.md（团队与分工）、docs/在线解码模块设计说明.md（工程实现说明） |
| 项目进度 | 文档编制阶段。六个里程碑全部 ⏳ 未开始；bci-decoder/ 为参考骨架（他人编写的示例程序），不属于本团队成果、不计入进度 |

本文件与其它文档的分工： 《项目计划书》讲要做什么、谁做、什么时候做；《详细技术路线》讲为什么这么做； 本文件讲"MVP 这一版的准确边界与验收口径"——即"做完哪些、达到什么数字、拿什么证明"。 三者时间口径与验收标准完全一致；范围有冲突时以本文件为准（本文件是范围唯一依据）。

## 0. 一页速览

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| MVP 一句话定义 | 在普通笔记本上，按文档启动模块并接上游戏，3 分钟内完成一次"校准 → 试玩 → 出结果"的完整流程，且响应延迟有我们自己实测的数字 |
| MVP 要证明的三件事 | ① 链路通（数据能进来、能出结果）② 延迟可测（响应时间有实测分解）③ 能演示（解码结果能驱动游戏） |
| MVP 不证明的事 | 不证明准确率。MVP 阶段不对外报告任何准确率——真实数字属里程碑 ③（11/10） |
| 必须完成的 5 项功能 | F1 在线解码链路 / F2 输出接口 / F3 决策稳定化 / F4 脑控弹球 Demo / F5 WebSocket 打通 |
| 核心参数（冻结） | 2 类运动想象（左手 / 右手）+ idle｜滑窗 2.0 s｜步长 0.5 s｜采样率 250 Hz｜8 通道 |
| 延迟真相（最重要的沟通点） | 端到端 ≈ 2 s，其中99.9% 是"等数据攒够 2 秒"，计算只占 0.1% → 瓶颈是窗口长度，不是算法 |
| 硬性红线 | 计算耗时 p95 < 50 ms｜1 h 长跑内存不增长｜未训练时恒输出 `idle`（绝不让游戏乱动） |
| 最大缺口 | F4 脑控弹球游戏——参考骨架里完全没有，且必须与 F1 并行开工，不能等算法做完 |
| 失败兜底 | 节点不可挪、先降功能不降节点（第 11 节给出三级降级方案，最差也能演示） |

## 1. MVP 的边界：一句话与三条铁律

### 1.1 一句话定义（本文件的判据）

在 W9（10/27）之前，企业在一台普通笔记本上，按文档启动模块并接上游戏，3 分钟内完成一次"校准 → 试玩 → 出结果"的完整流程，且响应延迟有实测数字。

### 1.2 三条铁律

| # | 铁律 | 含义 | 违反的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先降功能，不降节点 | 10/27 是课程硬节点，不可挪。时间不够就砍功能（第 11 节），绝不允许迟交 | 直接丢分，且影响后续 5 个里程碑 |
| 2 | 不用合成/模拟数据对外报准确率 | MVP 只报"链路通 + 延迟数字"；真实准确率留到 ③（11/10）用 moabb + BCI IV 2a 测 | 学术诚信风险，且 11/10 无法自圆 |
| 3 | 未训练/不可信时恒输出 `idle` | 置信度不足、模型缺失、信号异常，一律输出"不动" | 游戏乱动，体验当场崩坏，演示失败 |

### 1.3 交付边界（谁负责什么）

| 分工 | 归属 | MVP 阶段说明 |
| --- | --- | --- |
| 脑电采集硬件 | 企业 / 设备方 | MVP 用 mock / replay 数据源，不接真实设备 |
| 在线解码模块 | 本项目 | 核心交付物（F1–F3、F5） |
| 脑控弹球游戏 | 本项目（黄凯森） | MVP 必做（F4），先用键盘做完整玩法，再接解码消息 |
| 真实被试采集与伦理 | 企业主导，我方配合 | MVP 阶段不做真人采集与伦理申请 |

## 2. 范围分界：MVP 做什么、不做什么

这是全文件最需要向评审与企业讲清的一节。明确写"不做什么"，比罗列"做什么"更能体现工程成熟度。

### 2.1 在 MVP 范围内（10/27 前必须交付）

| 编号 | 内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 在线解码链路（mock / replay 两种数据源可切换） | 两种源都能稳定输出，replay 能跟上类别切换 |
| F2 | 输出接口（console + jsonl） | 字段与第 4 节契约逐字段一致，能落盘 |
| F3 | 决策稳定化（EMA 平滑 + 连续 3 次一致性投票 + 置信度门限） | 含 idle 输出，不抖动 |
| F4 | 脑控弹球游戏 Demo | 键盘可玩 → 换解码结果可玩；现场可演示"想象 → 挡板动" |
| F5 | WebSocket 输出打通 | 游戏实际订阅到消息并驱动画面（第一次真正跑通） |

### 2.2 明确不在 MVP 范围内（延后，且**不得挤占 F1–F5 的时间**）

| 内容 | 归属里程碑 | 为什么现在不做 |
| --- | --- | --- |
| 真实数据准确率基线（moabb + BCI IV 2a） | ③ 11/10 | 需先有链路；MVP 只证明"通" |
| 伪在线回放一致性验证（与离线差 < 5%） | ③ 11/10 | 依赖真实数据集 |
| 模型训练产物保存 / 加载 | ③ 11/10 | 校准流程的前置，属中期 |
| 校准流程（引导页 + 2–3 min 采集） | ④ 12/01 | MVP 用预置演示模型 + idle 兜底即可 |
| LSL 真实设备接入 | ④ 12/01 | 设备型号未确认，接了也白接 |
| 黎曼几何 / 欧氏对齐（pyRiemann） | ④ 12/01 | 算法增强，非闭环必需 |
| 深度学习模型（EEGNet 等） | 本期不做 | 数据量不够，跨被试常打不过传统方法 |
| 多脑区融合消融实验 | ④ 可选项 | 企业点名的探索性方向，非 MVP 必需 |
| Docker / 一键部署 | ⑥ 12/15 | 交付包装，与闭环无关 |
| 4 类运动想象 | 本期不做 | 准确率撑不住，已冻结为 2 类 |

范围纪律：MVP 期间新增任何功能需求，一律视为里程碑 ③ 之后。若企业口头提出新需求，记入《需求确认记录》的"待决策"栏，不在 MVP 内实施。

## 3. MVP 需求清单与追溯矩阵

### 3.1 功能需求

| 编号 | 需求 | 优先级 | 负责 | 依赖 | 服务需求条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | mock 数据源自检（可跟踪 idle → left 切换） | P0 | 王释贤 | — | R1, R2 |
| F1.2 | replay 数据源：真实/录制数据分块回放 | P0 | 王释贤 | F1.1 | R1, R2 |
| F1.3 | 因果滤波链：50 Hz 陷波 + 8–30 Hz 带通（带状态、不跳变） | P0 | 阎浩文 | — | R1 |
| F1.4 | CAR 共平均重参考 | P0 | 阎浩文 | F1.3 | R1 |
| F1.5 | 伪迹检测（峰峰值阈值）只标记不丢弃 | P1 | 阎浩文 | F1.3 | R3 |
| F1.6 | 环形缓冲（固定容量，长跑内存恒定） | P0 | 王释贤 | — | R5 |
| F1.7 | 滑窗触发（2.0 s 窗口 / 0.5 s 步长） | P0 | 王释贤 | F1.6 | R2 |
| F1.8 | 频带功率特征（mu/beta × 8 通道 = 16 维） | P0 | 阎浩文 | F1.4 | R1 |
| F1.9 | LDA 分类器（标准化 + 线性判别，predict_proba 接口） | P0 | 阎浩文 | F1.8 | R1, R3 |
| F2.1 | console 输出（人可读，供调试） | P0 | 王释贤 | F3.2 | R2 |
| F2.2 | jsonl 输出（逐条 JSON 落盘） | P0 | 王释贤 | F3.2 | R2 |
| F2.3 | 单次解码同时支持多输出通道 | P1 | 王释贤 | F2.1, F2.2 | R2 |
| F3.1 | EMA 概率平滑 | P0 | 阎浩文 | F1.9 | R3 |
| F3.2 | 连续 3 次一致性投票后才切换输出 | P0 | 阎浩文 | F3.1 | R3 |
| F3.3 | 置信度门限 → 不足则输出 idle | P0 | 阎浩文 | F3.1 | R3 |
| F3.4 | 未训练 / 模型缺失时恒输出 `idle` | P0 | 阎浩文 | F3.3 | R3（红线） |
| F3.5 | state 字段（running / stabilizing） | P1 | 王释贤 | F3.2 | R3 |
| F4.1 | 弹球玩法完整（键盘控制）：分数、反馈、可重来 | P0 | 黄凯森 | — | R4 |
| F4.2 | 键盘输入替换为解码消息输入 | P0 | 黄凯森 | F5.1 | R4 |
| F4.3 | idle → 挡板不动；confidence → 可调节手感 | P1 | 黄凯森 | F4.2 | R4 |
| F4.4 | 游戏内显示当前 label 与 confidence（演示用） | P1 | 黄凯森 | F4.2 | R4 |
| F5.1 | WebSocket 服务端（推送解码结果） | P0 | 王释贤 | F2.3 | R4 |
| F5.2 | 控制消息 start / stop 响应 | P2 | 王释贤 | F5.1 | R4 |
| F5.3 | 断线重连不崩溃 | P1 | 王释贤 | F5.1 | R5 |
| F6.1 | cli run（跑链路） | P0 | 王释贤 | F1.2 | R2 |
| F6.2 | cli benchmark（报出延迟分解） | P0 | 王释贤 | F1.2 | R2 |
| F6.3 | cli show-config（导出实际生效配置） | P2 | 王释贤 | F7.1 | R6 |
| F7.1 | 全部参数集中在单个 YAML | P0 | 王释贤 | — | R6 |
| F7.2 | 启动时自动创建 artifacts/ 等输出目录 | P1 | 王释贤 | F7.1 | R6 |
| F8.1 | 单元测试：缓冲、滤波状态连续性、特征维度、分类器接口、稳定化逻辑 | P0 | 阎浩文 | — | R5 |
| F8.2 | 端到端自检测试（mock 源跑通全链路） | P0 | 王释贤 | F1.1 | R5 |
| F8.3 | 1 h 长跑稳定性脚本（内存/耗时无漂移） | P1 | 王释贤 | F1.6 | R5 |

### 3.2 非功能需求

| 编号 | 需求 | 目标值 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 端到端响应时间 | ≤ 3 s | 实测（2.0 s 窗口 + 计算） |
| N2 | 单次计算耗时 p95 | < 50 ms | cli benchmark 输出 |
| N3 | 采集到决策的调度抖动 | < 10 ms | 时间戳差值统计 |
| N4 | 长跑稳定性 | 连续 1 h 不崩、内存不增长 | 长跑脚本日志 |
| N5 | 无 GPU 依赖 | 普通笔记本可运行 | 演示机无独显也能跑 |
| N6 | 跨平台 | Windows 可运行（Linux/macOS 尽力） | 演示在 Windows 上完成 |
| N7 | 部署零成本 | 全部开源依赖，无付费组件 | 依赖清单可核 |
| N8 | 启动即用 | 企业按文档 3 分钟内跑起来 | 走一遍附录 A 步骤 |

### 3.3 需求来源追溯

下列 R# 为《需求确认记录》中对企业诉求的编号；"来源"列指明该诉求的确认状态与默认依据。

| 编号 | 企业 / 课程诉求 | 来源与状态 | 对应 MVP 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 在线数据处理与解码准确率提升 | 企业原始诉求 | F1.1–F1.9 |
| R2 | 实时在线解码、低延迟、可调用 | 企业原始诉求 | F2.x, F6.x, N1–N3 |
| R3 | 低信噪比下稳定、不失控 | 企业原始诉求 + 团队红线 | F1.5, F3.x |
| R4 | 解码结果能驱动游戏 / 轮椅 | 企业原始诉求 | F4.x, F5.x |
| R5 | 长期运行可靠、可复现 | 团队自定（工程要求） | F1.6, F5.3, F8.x, N4 |
| R6 | 兼容性强、成本低、参数可调 | 企业原始诉求 | F6.3, F7.x, N5–N8 |
| R7 | 多脑区融合（枕叶、前额叶） | 企业探索性诉求 | 不在 MVP（通道已预留，见 5.2） |
| R8 | 课程六个里程碑与证据要求 | 课程 syllabus | 全部（第 10 节） |

## 4. 接口契约 v1.0（冻结）

本契约在 MVP 期间不得再改。 游戏与解码两条线并行开发，契约一变两边都对不上。 任何字段增删必须走第 9 节变更流程，并同步通知黄凯森（游戏）与王释贤（接口）。

### 4.1 输入：脑电数据流

| 项 | 约定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据格式 | 多通道时序，形状 (n_channels, n_samples) | 行=通道，列=时间 |
| 单位 | 微伏（µV） | 不做量纲转换 |
| 通道数 | 8 | 可配置，但 MVP 固定为 8 |
| 通道顺序 | C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz | 顺序即语义，见下方警示 |
| 采样率 | 250 Hz | 可配置 |
| 数据块 | 建议 100 ms 一块（25 采样点） | mock / replay 沿用 |
| 时间戳 | 单调递增，单位秒（float） | 用于延迟测量 |
| 推荐接入 | LSL 流，名称可配置 | MVP 不接真实设备 |

⚠️ 通道顺序是本项目最容易出错、最难排查的问题。 顺序错了，C3/C4 的侧向性完全颠倒，模型会稳定地输出相反结果（看起来"很准"，其实全反）。 MVP 用 `mock`/`replay` 时，通道顺序由我们自己定义，必须与配置里的 `ch_names` 严格一致。 后期接真实设备时，此顺序必须由企业书面确认（见《需求确认记录》待确认项 Q1）。

### 4.2 输出：解码结果消息（JSON，UTF-8，每行一条）

{
  "t_data": 12.345,
  "t_wall": 8412.551,
  "label": "left",
  "label_id": 0,
  "confidence": 0.83,
  "probs": [0.83, 0.17],
  "state": "running",
  "compute_ms": 1.2,
  "window_seconds": 2.0
}

| 字段 | 类型 | 单位 | 必填 | 取值范围 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_data | float | s | 是 | 单调递增 | 本窗口最后一个采样点的时间戳 |
| t_wall | float | s | 是 | 单调递增 | 输出时刻的本地时钟（用于端到端延迟统计） |
| label | string | — | 是 | left / right / idle | 解码结果 |
| label_id | int | — | 是 | 0 / 1 / -1 | 类别索引；idle 恒为 -1 |
| confidence | float | — | 是 | 0.0–1.0 | 当前输出类别的置信度 |
| probs | float[] | — | 是 | 长度 2，和为 1 | [P(left), P(right)]；idle 时保留上一次或输出先验 |
| state | string | — | 是 | running / stabilizing | 决策稳定化状态 |
| compute_ms | float | ms | 是 | ≥ 0 | 本次推理耗时（用于延迟分解） |
| window_seconds | float | s | 是 | = 2.0（MVP） | 本窗口长度 |

字段语义补充（约定清楚，避免歧义）：

•	label_id 为 -1 当且仅当 label == "idle"；二者必须同时成立，不得只改其一。

•	probs 恒定长度 2（对应 left / right），不随 `idle` 改变长度；游戏侧数组索引固定。

•	confidence 是当前输出类别的置信度；当 label == "idle" 时，confidence 表示"判定为不动"的置信度。

•	数值一律为 JSON number，不使用字符串包装数字（避免游戏侧解析歧义）。

### 4.3 输出通道

| 通道 | 用途 | MVP 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| console | 终端人可读，调试用 | 是（F2.1） |
| jsonl | 逐行落盘 artifacts/decoder_output.jsonl | 是（F2.2） |
| websocket | 推给游戏客户端 | 是（F5.1，MVP 最大缺口之一） |

### 4.4 控制消息（游戏 → 解码模块）

{"cmd": "start"}
{"cmd": "stop"}
{"cmd": "calibrate", "seconds": 120}
{"cmd": "load_subject", "id": "sub01"}

| 消息 | MVP 是否需要响应 | 未实现时的约定行为 |
| --- | --- | --- |
| start | 是（F5.2，P2 但建议做） | 收到即开始推送 |
| stop | 是（F5.2） | 收到即停止推送 |
| calibrate | 否（④ 12/01） | 忽略并记日志，不报错、不断连 |
| load_subject | 否（④ 12/01） | 忽略并记日志，不报错、不断连 |

健壮性约定：收到无法识别的 `cmd` 一律忽略并记日志，绝不允许崩溃或断开连接。这比"支持更多命令"重要得多。

### 4.5 状态机

┌────────┐  start   ┌──────────────┐  校准完成   ┌─────────┐
   │  IDLE  │─────────▶│ CALIBRATING  │────────────▶│ RUNNING │
   └────────┘          └──────────────┘             └────┬────┘
        ▲                                               │
        │                  stop / 信号质量持续异常       │
        └───────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
                        ┌───────────┐
                        │  ERROR    │  设备断开 / 数据超时
                        └───────────┘

| 状态 | 行为 | 对外输出 | MVP 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 不推理 | 不发消息 | 是 |
| CALIBRATING | 采集校准数据、训练/微调模型 | 只发进度 | 否（④），MVP 直接进入 RUNNING |
| RUNNING | 正常解码 | 发 label / idle | 是 |
| ERROR | 停止推理、告警 | 发错误状态 | 部分（仅"模型缺失 / 数据超时"两条路径） |

MVP 简化说明：MVP 不实现 CALIBRATING，启动即 RUNNING，使用预置演示模型； 但必须实现"模型缺失 → `idle`"与"数据超时 → `ERROR`"两条兜底路径（F3.4）。

## 5. 技术参数基线

### 5.1 参数冻结表

| 参数 | MVP 冻结值 | 取值范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样率 | 250 Hz | 250 / 500 / 1000 | 主流 MI 公开数据集与设备默认一致 |
| 通道数 | 8 | 3 – 64 | 运动区 + 枕叶，兼顾便携与多脑区预留 |
| 类别数 | 2 + idle（左手 / 右手 / 不动） | 2 / 4 | 4 类准确率撑不住 |
| 滑窗长度 | 2.0 s | 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 本项目最核心的工程决策，见 5.3 |
| 决策步长 | 0.5 s | 0.25 / 0.5 / 1.0 | 与 2 s 窗口配合，平衡响应与算力 |
| 刷新率 | 2 条/秒 | 1 – 4 | = 1 / 步长 |
| 陷波 | 50 Hz, IIR, Q=30 | — | 中国工频 |
| 带通 | 8–30 Hz | 8–13（mu）/ 13–30（beta） | 运动想象主频段 |
| 重参考 | CAR | CAR / 无 | 无状态、简单有效 |
| 伪迹判据 | 峰峰值阈值 | 可配置 | 只标记不丢弃 |
| 特征 | 频带功率对数，16 维 | 频带功率 / 协方差+黎曼 | 快、可解释、数据需求低 |
| 分类器 | LDA | LDA / SVM / 黎曼 | 小数据、低延迟的强基线 |
| 平滑 | EMA（α 可配置） | — | 抑制抖动 |
| 投票 | 连续 3 次一致 | 2 – 5 | "宁可迟钝，不可抖动" |
| 置信度门限 | 可配置，默认关闭于 demo | 0 – 1 | 不足 → idle |
| 触发上限 | 若 1 s 内无可信切换，持续 idle | — | 防误触发 |

### 5.2 通道布局（已为多脑区融合预留）

C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz，天然包含：

•	运动区（C3 / Cz / C4 / CP3 / CP4）：运动想象主战场；

•	枕叶（Oz / P3 / P4）：alpha 节律与注意状态；

•	前额叶（需额外加 F3 / F4 / Fz）：认知负荷、注意——下一期。

MVP 只做 8 通道整体特征，不做分区融合（多脑区消融属 ④ 可选项）。 保留这一布局的目的是：下一期加通道时不用重做数据管道。

### 5.3 为什么滑窗冻结在 2.0 s（全项目最重要的一个决策）

端到端响应时间可近似分解为：

T_response ≈ T_accumulate + T_compute
             └─ 滑窗长度 ─┘   └─ 单次计算 ─┘

| 项 | 量级（参考骨架实测，非本团队成果） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| T_compute p50 | 1.5 ms | — |
| T_compute p95 | 2.1 ms | 0.10% |
| T_accumulate | 2000 ms | 99.90% |
| 合计 p95 | ≈ 2002 ms | 100% |

⚠️ 上表数字来自他人编写的参考骨架（`bci-decoder/`）+ 合成数据，仅用于说明量级与技术可行， 不是本团队的成果，也不能作为算法性能指标。我们自己的数字须在实现后用 cli benchmark 实测（F6.2）。

由此得到的最重要结论：

延迟瓶颈不在算法，而在窗口长度。 把 LDA 换成深度网络、或买更好的显卡，对端到端延迟几乎没有帮助； 真正有效的手段是缩短窗口——但窗口越短，可用信息越少，准确率越低。

游戏节奏 → 窗口长度对照（冻结依据）：

| 游戏类型 | 可接受响应 | 建议窗口 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回合制 / 迷宫 / 弹球 | 2–3 s | 2.0 s（MVP 采用） | 准确率优先 |
| 弹球（快节奏）/ 赛车 | 1–1.5 s | 1.0 s | 需重新训练模型，非改参数即可 |
| 实时动作（射击/格斗） | < 0.5 s | — | 运动想象范式不适合，请勿提此需求 |

给企业的建议：不要在需求上既要"高准确率"又要"极低延迟"——这在物理上冲突。 正确做法是先定游戏节奏，再倒推窗口长度，最后在窗口内优化准确率。

### 5.4 配置基线（`configs/` 需落地的关键字段）

source:
  kind: replay                 # mock | replay | lsl(MVP 不做)
  sfreq: 250.0
  ch_names: [C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz]
  block_ms: 100

preprocess:
  notch_hz: 50.0
  notch_q: 30.0
  bandpass_hz: [8.0, 30.0]
  reref: car                   # 共平均参考
  artifact: {method: ptp, threshold_uv: 150, action: mark}   # 只标记不丢弃

window:
  seconds: 2.0                 # ★ 冻结值
  step_seconds: 0.5            # ★ 冻结值

features:
  kind: bandpower              # bandpower | riemann(MVP 不做)
  bands: {mu: [8, 13], beta: [13, 30]}

classifier:
  kind: lda
  path: artifacts/demo_lda.joblib

postprocess:
  ema_alpha: 0.3
  vote_n: 3
  confidence_threshold: 0.6
  untrained_policy: idle       # ★ 红线：未训练恒 idle

outputs:
  - {kind: console}
  - {kind: jsonl, path: artifacts/decoder_output.jsonl}
  - {kind: websocket, host: 127.0.0.1, port: 8765}

上表为契约级字段名；实现时字段名以此为准，避免"配置和理解不一致"。

## 6. 怎么算做完了：验收标准

### 6.1 逐项验收标准（10/27 现场逐条过）

| 编号 | 验收项 | 通过判据 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 环境可复现 | 按附录 A，4 名成员各自独立在一台机器上跑通全流程 | 4 份运行记录 |
| A2 | 测试全通过 | 我们自己编写的单元 + 端到端测试全部通过（覆盖 3.1 中 F8.x 用例） | pytest 输出截图 |
| A3 | 链路可运行 | cli run 持续输出 label 与 confidence，replay 能跟上类别切换 | 终端输出 / 录屏 |
| A4 | 延迟可测 | cli benchmark 报出我们自己的代码的计算耗时 p50/p95/max，p95 < 50 ms | benchmark 输出 |
| A5 | 延迟可解释 | 报出端到端 ⏱ 分解（窗口累积 vs 计算），并说明瓶颈在窗口 | 演示第 3 页 |
| A6 | 稳定化有效 | 连续 3 次一致才切换；置信度不足输出 idle；未训练时恒 `idle` | 测试用例 + 现场演示 |
| A7 | WebSocket 打通 | 游戏实际订阅到消息并驱动画面（非仅"端口能连"） | 联调录屏 |
| A8 | 游戏可玩 | 脑控弹球：键盘可玩 → 解码可玩；有分数、反馈、可重来 | 现场演示 |
| A9 | 3 分钟流程 | 从启动到出结果 ≤ 3 分钟 | 现场计时 |
| A10 | 长跑稳定 | 连续 1 h 不崩、内存不增长 | 长跑日志 |
| A11 | 证据齐备 | docs/evidence/W9_1027/ 在 10/27 前 24 h 齐备 | 目录清单 |

### 6.2 验收红线（任一不满足即为"未完成"）

| 红线 | 说明 |
| --- | --- |
| R-1 | 不对外报告任何准确率数字（含合成数据结果） |
| R-2 | 未训练 / 模型缺失时必须输出 idle，不得输出随机左右 |
| R-3 | 计算耗时 p95 必须 < 50 ms |
| R-4 | 输出消息必须满足第 4.2 节全部字段约束 |
| R-5 | 10/27 必须有可现场演示的闭环（哪怕降级到第 11 节方案 C） |

### 6.3 测试口径（怎么测才作数）

| 层级 | 测什么 | 工具 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 缓冲覆盖/时间戳、滤波状态连续性、特征维度、分类器接口、稳定化逻辑 | pytest | 全部通过（F8.1） |
| 端到端自检 | mock 源跑通全链路并产出结果 | pytest + mock | 全部通过（F8.2） |
| 伪在线回放 | 录制数据分块重放，检验滤波状态与滑窗 | replay 源 | 输出连续、无跳变 |
| 算力压测 | 不限速测量计算耗时分布 | cli benchmark | p95 < 50 ms |
| 稳定性 | 连续 1 h 观察内存与耗时漂移 | 长跑脚本 | 无增长趋势 |
| 游戏联调 | 解码消息驱动画面 | WebSocket | 动作与 label 一致 |

测试纪律：mock 源与 synth 合成数据只用于自检流程是否通， 绝不能作为算法成绩。真实准确率等 ③（11/10）用 moabb + BCI IV 2a 给出。

## 7. MVP 技术方案：选什么、为什么、放弃了什么

### 7.1 主链路

原始 EEG ─▶ 因果滤波 ─▶ CAR重参考 ─▶ 伪迹标记 ─▶ 环形缓冲
                                                     │
                                          滑窗(2s/步长0.5s)
                                                     ▼
                                    频带功率特征 ─▶ LDA ─▶ 决策稳定化 ─▶ 输出
                                                                    ├─ console
                                                                    ├─ jsonl
                                                                    └─ websocket ─▶ 脑控弹球

### 7.2 关键选型与取舍

| 环节 | MVP 选择 | 为什么 | 放弃了什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频 | 50 Hz 陷波（IIR, Q=30），因果带状态 | 中国工频 | — |
| 带通 | 8–30 Hz（mu + beta） | 运动想象主频段 | 更细的子带（FBCSP），取 ④ |
| 重参考 | CAR | 无状态、简单有效 | 拉普拉斯等空间滤波 |
| 伪迹 | 峰峰值阈值，只标记不丢弃 | 丢弃会造成输出中断，游戏体验更差；标记后降级为 idle 更符合直觉 | ICA / ASR 在线实现，取 ④ |
| 特征 | 频带功率对数（16 维） | 快、可解释、数据需求低 | 协方差 + 黎曼几何（② 阶段主力） |
| 分类器 | LDA | 小数据、低延迟的强基线 | 深度模型（数据量不够） |
| 后处理 | EMA + 3 次投票 + 置信度门限 | 宁可迟钝，不可抖动 | 更激进的实时响应 |

### 7.3 为什么不上深度学习（写给答辩）

1.	数据量不够：单个被试往往只有几百个 trial，深度模型容易过拟合；

2.	跨被试更差：EEGNet 等在小数据跨被试上经常打不过 CSP + LDA / 黎曼；

3.	对延迟没帮助：计算只占端到端的 0.1%，换模型不会让游戏更快；

4.	正确顺序：先用传统方法建立可信基线，再谈是否值得上深度。

## 8. 依赖与前置条件

| 依赖 | 用途 | MVP 是否必须 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.10+ / NumPy / SciPy | 基础计算 | 是 | ⏳ 待确认各人环境 |
| scikit-learn | LDA、标准化、交叉验证 | 是 | ⏳ |
| PyYAML | 配置驱动 | 是 | ⏳ |
| pytest | 单元 / 端到端测试 | 是 | ⏳ |
| websockets | WebSocket 输出 | 是（F5） | ⏳ 骨架里从未装成功，必须第一次真正跑通 |
| mne | EEG 读取与可视化 | 否（③ 用） | ⏳ 中期前装好 |
| moabb / pyriemann | 真实基线 / 黎曼方法 | 否（③④ 用） | ⏳ 中期前装好 |
| pylsl | 真实设备接入 | 否（④ 用） | ⏳ |
| 脑电采集设备 | 真实信号 | 否（MVP 用 mock/replay） | ⏳ 待企业确认型号 |
| 显卡 | — | 否 | 明确不需要 |

环境纪律：4 名成员必须都能独立跑通（不只一个人会跑）。A1 验收项直接考这个。

## 9. 变更控制

5.	第 4 节接口契约（含字段名、类型、取值）自 10/13 起冻结，MVP 期间不得单方面修改；

6.	任何变更须：提出书面理由 → 蓝喜阳确认 → 同步通知游戏（黄凯森）与接口（王释贤）→ 更新本文件版本号；

7.	变更记录追加到本文件末尾的《变更记录》表，不删除历史条目；

8.	冻结期内新增功能需求一律记入《需求确认记录》的"待决策"栏，最早在 ③（11/10）之后评估。

### 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 提出人 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-13 | 首次发布并冻结接口契约 | 蓝喜阳 | 全部 |

## 10. 里程碑衔接与证据清单

### 10.1 MVP 与六个里程碑的关系

| 里程碑 | 日期 | 本规格文件承担的角色 |
| --- | --- | --- |
| ① 立项与 MVP 规格 | 10/13 · W7 | 本文件交付物（配合《需求确认记录》《项目章程》） |
| ② 可运行 MVP | 10/27 · W9 | 本文件的验收对象（第 6 节逐条过） |
| ③ 用户反馈 / 中期评审 | 11/10 · W11 | 真实基线 + 伪在线；本文件第 5.1 节参数可能据实测微调 |
| ④ Beta 版本 | 12/01 · W14 | 校准流程、黎曼、LSL（均来自本文件"不在 MVP 范围"清单） |
| ⑤ Demo Day | 12/08 · W15 | 演示脚本见《详细技术路线》6.3 |
| ⑥ 反思与归档 | 12/15 · W16 | Docker 与交付说明 |

### 10.2 ①（10/13）证据清单

☐ 	本文件《MVP 规格说明书 v1.0》（冻结版）

☐ 	docs/需求确认记录.md（含 5 个待确认问题的答复状态）

☐ 	docs/项目章程.md（目标、指标、分工、例会纪律）

☐ 	docs/evidence/W7_1013/ 目录建立，本文件与上述文档入库

☐ 	Git 仓库首次提交（含 .gitignore，排除 .venv/、__pycache__/、大数据文件）

### 10.3 ②（10/27）证据清单

☐ 	测试报告（pytest 输出）

☐ 	延迟实测截图（cli benchmark，我们自己代码的数字）

☐ 	可运行 Demo 录像（脑控弹球闭环）

☐ 	docs/evidence/W9_1027/ 归档齐备（评审前 24 h）

☐ 	下一轮决策（③ 要做什么、优先级排序）

## 11. 风险与降级方案

### 11.1 风险登记

| 风险 | 触发信号 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只剩两周、零基础 | 第 1 周结束仍未跑通链路 | 10/27 交不出 | 立刻执行第 11.2 节降级方案 |
| WebSocket 装不上 / 跑不通 | pip install websockets 失败或连不上 | F5 卡住，游戏驱动不了 | 备用方案：jsonl 文件轮询 / 本地 TCP 回环；提前到第 1 周验证 |
| 游戏与算法不同步 | 等算法做完才开始做游戏 | F4 拖到最后 | 并行开工：黄凯森先用键盘做完整玩法 |
| 因果滤波与离线不一致 | 在线输出明显异常 | 在线无效 | 从第一天就用因果滤波；replay 回放必测 |
| 通道顺序错 | 输出稳定相反 | 演示翻车 | mock/replay 阶段锁死 ch_names；接设备前书面确认 |
| 模拟数据好看真实难看 | 误报模拟结果 | 学术风险 | 红线 R-1：MVP 不报任何准确率 |
| 演示机依赖缺失 | 现场才发现跑不起来 | 演示失败 | 提前在演示机跑通；准备离线依赖包 |
| 有人天生分不出来（脑机盲） | 试玩者控不动 | 单人演示失败 | 准备退路：改用"专注/放松"单一控制，或换试玩者（15%–30% 人群如此，是范式问题不是算法问题） |
| 评审前证据不齐 | 临时找文件 | 直接丢分 | docs/evidence/W{n}_{日期}/ 按里程碑归档，24 h 前齐备 |

### 11.2 三级降级方案（时间不够时按顺序砍）

原则：节点不可挪，先降功能不降节点。 砍到 C 级仍须交付"能演示的闭环"。

| 级别 | 触发条件 | 保留 | 砍掉 | 仍能证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 级（完整） | 进度正常 | F1–F8 全部 | — | MVP 全部三件事 |
| B 级（保闭环） | 第 2 周中仍缺 1–2 项 | F1.1–F1.9、F2.1、F3.1–F3.4、F4.1、F4.2 + F5.1 | jsonl 落盘、state 字段、控制消息、长跑脚本、show-config | 链路通 + 延迟可测 + 能演示 |
| C 级（保演示） | 距 10/27 不足 3 天 | `replay` → 解码 → `console` / `jsonl` → 游戏读取文件 | 全部 WebSocket、控制消息、多输出通道 | 链路通 + 能演示（延迟数字照报） |

⚠️ C 级也必须现场"想象 → 挡板动"。若连这个都做不到，说明第 1 周就该触发降级—— 每周例会上必须重新判断当前级别，不能等到最后 3 天。

### 11.3 明确不做（避免精力分散）

•	不下载完整数据集跑实验（真实基线是 11/10 的事）；

•	不上深度学习；

•	不接真实设备（设备信息未确认）；

•	不做 4 分类；

•	不做多脑区融合消融；

•	不采集真实患者数据（伦理审查未走完）。

## 附录 A：验收当天怎么跑（企业可照此操作）

# 0) 一次性环境准备
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 1) 自检：单元 + 端到端测试
python -m pytest

# 2) 终端观察解码输出（不需要游戏）
python -m bci_decoder.cli run --config configs/demo_online.yaml --chunks 200

# 3) 延迟分解（本页数字用于演示第 3 页）
python -m bci_decoder.cli benchmark --config configs/demo_online.yaml --chunks 600

# 4) 查看实际生效的全部参数
python -m bci_decoder.cli show-config --config configs/demo_online.yaml

# 5) 启动 WebSocket + 脑控弹球
python -m bci_decoder.cli run --config configs/demo_online.yaml --outputs websocket
python game\pong.py            # 游戏端：连接 ws://127.0.0.1:8765

以上命令行为目标形态（契约级）；路径与模块名以我们自己仓库的最终实现为准， 但"测试 → 运行 → 压测 → 配置 → 联调"这五步的顺序与含义不得省略（对应验收 A2–A9）。

## 附录 B：单元测试用例清单（F8.1 覆盖要求）

| # | 用例 | 断言 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 环形缓冲写入/覆盖 | 容量恒定，旧数据被正确覆盖 |
| T2 | 缓冲时间戳 | 单调递增，与块大小一致 |
| T3 | 因果滤波状态连续性 | 分块喂入 == 一次喂入（误差在容差内） |
| T4 | 滤波前后无跳变 | 块边界处无阶跃 |
| T5 | 特征维度 | = 频带数 × 通道数 = 16 |
| T6 | 特征对数变换 | 无 NaN / Inf，值域合理 |
| T7 | 分类器接口 | 具备 predict_proba，输出长度 2、和为 1 |
| T8 | 未训练策略 | 模型缺失时 label == "idle" 且 label_id == -1 |
| T9 | EMA 平滑 | 概率随输入渐变，不突跳 |
| T10 | 一致性投票 | 连续 3 次一致才切换输出 |
| T11 | 置信度门限 | 低于门限时输出 idle |
| T12 | 输出消息契约 | 字段齐全、类型正确、label_id 与 label 一致 |
| T13 | 伪迹标记 | 超阈值被标记，但数据不被丢弃 |
| T14 | 端到端自检 | mock 源跑通并产出 ≥ 1 条合法消息 |

参考骨架自带 14 项测试（他人成果，仅供说明可行）；我们要自己写、自己通过， 用例清单以上表为准，数量以仓库当前测试集为准。

## 附录 C：术语与状态口径

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 滑窗长度 / 决策窗口 | 做一次判断需要累积的数据时长（MVP = 2.0 s），决定游戏响应速度 |
| 步长 | 两次判断之间的间隔（MVP = 0.5 s），即刷新率 2 条/秒 |
| 端到端响应时间 | 从"该窗口最后一个采样点到达"到"游戏收到消息"的总时间 |
| `idle` | "不动"——表示本次没有可信的运动意图 |
| 伪在线回放 | 把录好的离线数据分块骗进在线链路，用来验证在线行为 |
| 参考骨架 | bci-decoder/：他人编写的示例程序，仅供学习，不属于本团队成果、不计入进度 |
| 状态标记口径 | ⏳ 未开始 / 🔄 进行中 / ✅ 已完成并实测（本团队口径） |

*本文件是里程碑 ①（10/13 · W7）的核心产出，也是 MVP 期间的范围唯一依据；*

*接口契约（第 4 节）自 10/13 起冻结，变更须走第 9 节流程。*

*文中的延迟与耗时数字来自他人编写的参考骨架（`bci-decoder/`），仅用于说明量级与技术可行，*

*不属于本团队成果，也不能作为算法性能指标；我们自己的数字须在实现后用 cli benchmark 实测。*

*在拿到真实数字之前，我们不对外报告任何准确率。*